【記入例②】若者世代の地域防犯参画事業

2022年　○○　月　○○　日

愛知県防災安全局県民安全課長　殿

所　在　地　○○市○○町○丁目○番地

団　体　名　○○防犯パトロール隊

代　表　者　隊長　○　○　○　○

地域自主防犯活動活発化促進事業　実施企画提案書

１　応募内容

| 応 募 事 業 応募する事業に〇を付して ください。 ※侵入盗又は自動車盗の犯罪に特化した事業でも、双方の犯罪への対策を組み合せた事業でも可 | １ 特殊詐欺対策事業 ２ 若者世代の地域防犯参画事業 ３ 侵入盗対策事業 ４ 自動車盗対策事業子供、 ５ 女性の安全対策事業 |
| --- | --- |
| 取 組 内 容 ※特殊詐欺対策事業は取組内容を指定しません。 ※侵入盗対策及び自動車盗対策事業の場合、Ａ～Ｅの５つの取組の視点から、２つ以上の取組を組合せて企画・実施 ※子供、女性の安全対策事業は、Ａ・Ｂの２つの取組の視点から、１つ以上の取組を含めて企画・実施 | １ 特殊詐欺対策事業 ２ 若者世代の地域防犯参画事業 ３ 侵入盗対策及び自動車盗対策事業 （下記Ａ～Ｅより２つ以上に○を付けてください。） Ａ 活動活発化 Ｂ 防犯啓発・人材育成 Ｃ 地域連携・広域の連携活動 Ｄ 挨拶・声かけ運動 Ｅ 犯罪防止環境整備 ４ 子供、女性の安全対策事業 （下記Ａ・Ｂより１つ以上に○を付けてください。） Ａ 活動活発化 Ｂ 防犯啓発・人材育成 |
| 事 業 の 名 称 | ○○地区若者世代の地域防犯参画事業 |
| 経 費 の 額 | １８３，８２０円 |
| 応 募 目 的 | ○○自治会の役員を中心に構成されているパトロール隊により、月１回の防犯パトロールを実施してきたが、近年地区内で高齢化が進み、防犯パトロール隊も高齢化したことから、平成３０年から○○大学の学生を中心として構成される学生ボランティア団体と連携し、毎月１回、地区内で防犯パトロールを実施しているところである。 本防犯隊の活動区域では、近年、特殊詐欺と思われる不審な電話がかかっており、実際に被害に遭われた方もいて、非常に憂慮すべき状況である。 このため、特殊詐欺被害の撲滅を図るため、学生ボランティア団体とともに、地区内で家族と連絡を密にする運動を展開し、地域住民の防犯意識の高揚を図る。一人暮らしの高齢者宅を訪問して啓発品等の配布を実施する。また、留守番電話装置の取り付けによる被害防止を行うなど、地域をあげて犯罪のない安全なまちづくりを進めていくこととしたい。 |
| 応 募 事 業 内 容 | 振り込め詐欺を始めとした特殊詐欺被害の撲滅を図るため、次のとおり事業を実施する。 １ 家族で連絡を密にする運動の展開 振り込め詐欺の被害を防ぐため、家族間で連絡を密にして、合言葉を決めたり、いつでも相談できるような「家族・地域の絆」を強化する振り込め詐欺被害防止の運動を展開する。 また、地域内にのぼり旗を設置し、住民に啓発するとともに地域の絆を醸成する。 ２ 高齢者宅への戸別訪問の実施 独り暮らしの高齢者宅を訪問し、啓発品等を配布し注意を呼びかける。 ３ 地元の信用金庫と連携した啓発活動の実施 地元の○○信用金庫と連携し、また○○市や○○警察署の協力を得て、金融機関の職員とともに店舗前で啓発活動を実施する。地域住民への防犯意識の高揚を図るとともに、金融機関職員の意識の向上にもつながり、地域が一体となって被害を防ぐ体制や気運を高める。 ４ 留守番電話装置の設置による犯罪抑止・効果検証 振り込め詐欺の犯人は声を録音されることを嫌がり、また留守番電話に設定しておくことにより不要な電話にも応答する必要がなくなり、被害を防ぐことができる。このため、留守番電話装置を５台購入し、独り暮らしの高齢者宅へ設置し、被害の防止を図るとともに、その感想や効果をヒアリングして、地域内に広げていく。 |

２　団体の概要

| 活 動 者 数 | 約６０人（自治会役員２０人、学生４０人） |
| --- | --- |
| 年 間 予 算 | ○○○○○○○円（○○自治会の令和２年度予算総額） |
| 現在までの活動 内容・実績 | ○○防犯パトロール隊は、○○市南東部に位置し、○○市との市境に位置する。 現在、当区域は約○○○世帯、人口○○○○○人を有しているが、住民の高齢化が進み、人口は減少傾向にあり、また独居老人宅の比率も高くなっている。 ・平成２１年 自治会で防犯パトロール隊を結成する。 月１回の夜間パトロール活動を開始。 ・平成２２年 子供の見守り活動を始める。 毎日、下校時の見守り活動を開始。 ・平成３０年 ○○大学と連携開始 ・平成○○年 ○○○○○○○○○○○○○○○ ※活動状況が分かる写真があれば添付してください。 |
| 連絡担当者 | ふりがな氏名 |
|  | 郵便番号 住 所 |
|  | ＴＥＬ － － ＦＡＸ － － E-mail |

３　スケジュール

| ８月 | ・振り込め詐欺被害防止運動の実施、留守番電話装置の設置の具体化 ・ちらし、ティッシュの作成 ・啓発品の購入 ・留守番電話装置の設置の募集チラシ作成、募集開始 ・独り暮らしの高齢者宅へ戸別訪問し、注意を呼び掛ける。 |
| --- | --- |
| ９月 | ・地域内に啓発のぼり旗を設置 ・独り暮らしの高齢者宅へ戸別訪問し、注意を呼び掛ける。 ・留守番電話装置を購入し、独り暮らしの高齢者宅へ設置する。（設置場所は希望者の状況に応じて定期的に変更する） |
| １０月 | ・独り暮らしの高齢者宅へ戸別訪問し、注意を呼び掛ける。 ・○○信用組合店舗前で、振り込め詐欺の被害防止啓発 |
| １１月 | ・独り暮らしの高齢者宅へ戸別訪問し、注意を呼び掛ける。 ・留守番電話装置の普及を図るため、設置者に対して感想や効果などについてヒアリングを実施 |
| １２月 | ・独り暮らしの高齢者宅へ戸別訪問し、注意を呼び掛ける。 ・留守番電話装置の設置効果のまとめ、効果等を地域内へ周知。 ・報告書の作成。 |
| 備 考 | ・毎月１回の防犯パトロールは土日のどちらかで実施 |

４　事業費積算書（若者世代の地域防犯参画事業）

| 項目 | 金額（円） | 内訳 |
| --- | --- | --- |
| 「家族・地域の絆」の強化 | 64,500円 | ちらし2.1円×5,000枚＝10,500円 のぼり旗540円×100枚＝54,000円 |
| 高齢者宅訪問 | 46,000円 | 啓発品 電話機貼付シール6円×500枚＝3,000円 メモ帳86円×500個＝43,000円 |
| 留守番電話装置の設置 | 73,320円 | 留守番電話装置 13,824円×5台＝69,120円 募集ちらし2.1円×2,000枚＝4,200円 |
| 積算合計（税込み） | 183,820円 |  |

（備考）

・１団体当たり20万円（消費税相当額含む）が上限です。（取組内容は指定しません）

・事業を実施する者の人件費、飲食費、備品購入費（単価３万円以上）を積算に含めることはできません。

・積算額は、契約締結までの間に変更させていただくことがあります。

・行が不足する場合は適宜追加等してください。