【記入例④】子供、女性の安全対策事業

2022年　○○　月　○○　日

愛知県防災安全局県民安全課長　殿

所　在　地　○○市○○町○丁目○番地

団　体　名　○○防犯パトロール隊

代　表　者　隊長　○　○　○　○

地域自主防犯活動活発化促進事業　実施企画提案書

１　応募内容

| 応 募 事 業 応募する事業に〇を付して ください。 ※侵入盗又は自動車盗の犯罪に特化した事業でも、双方の犯罪への対策を組み合せた事業でも可 | １ 特殊詐欺対策事業 ２ 若者世代の地域防犯参画事業 ３ 侵入盗対策事業 ４ 自動車盗対策事業 ５ 子供、女性の安全対策事業 |
| --- | --- |
| 取 組 内 容 ※特殊詐欺対策事業は取組内容を指定しません。 ※侵入盗対策及び自動車盗対策事業の場合、Ａ～Ｅの５つの取組の視点から、２つ以上の取組を組合せて企画・実施 ※子供、女性の安全対策事業は、Ａ・Ｂの２つの取組の視点から、１つ以上の取組を含めて企画・実施 | １ 特殊詐欺対策事業 ２ 若者世代の地域防犯参画事業 ３ 侵入盗対策及び自動車盗対策事業 （下記Ａ～Ｅより２つ以上に○を付けてください。） Ａ 活動活発化 Ｂ 防犯啓発・人材育成 Ｃ 地域連携・広域の連携活動 Ｄ 挨拶・声かけ運動 Ｅ 犯罪防止環境整備 ４ 子供、女性の安全対策事業 （下記Ａ・Ｂより１つ以上に○を付けてください。） Ａ 活動活発化 Ｂ 防犯啓発・人材育成 |
| 事 業 の 名 称 | ○○地区子供の安全推進事業 |
| 経 費 の 額 | １９６，６００円 |
| 応 募 目 的 | 本防犯パトロール隊は、○○自治会の役員を中心に構成されており、毎月１回、自治会区域で夜間の防犯パトロールを実施しているところである。 本防犯隊の活動区域においては、不審者による登下校中の小学生への声かけ事案が数件発生するなど、地域の子供たちの安全が憂慮される状況にある。 このため、連れ去り等の犯罪を未然に防ぐため、見守り活動の体制強化、地域住民や子供たち自身に向けた防犯意識の高揚を図るための啓発活動の実施等を通じて、地域をあげて犯罪のない安全なまちづくりを進めていくこととしたい。 |
| 応 募 事 業 内 容 | 地域の子供の安全対策として、次のとおり事業を実施する。 １ 子供の見守り活動の体制強化（Ａ事業） 本防犯隊の活動区域は○○小学校区であり、現在、児童の登下校時間帯に交通量の多い交差点１箇所において、隊員が交通安全対策を兼ねた見守り活動を実施している。隊員の増加に伴い不足が出ている防犯パトロール資材を新たに整備するとともに、新たに１箇所において活動を実施したい。 また、隊員が所有する自転車の前かご全面に「防犯パトロール中」の表示板を取り付け、買い物等外出時の自転車パトロールを習慣として推進することによりパトロール体制を強化するとともに、見せる形での活動により地域を挙げた防犯意識高揚を図る。 ２ 子供とその保護者に向けた啓発活動（Ｂ事業） ○ 小学校と連携した啓発活動の実施 ○○小学校及びＰＴＡと連携し、防犯ブザーやチラシの配布を始めとした啓発活動を企画、実施する。 ○ 後継者育成のための取組 本パトロール隊は高齢化が進み、後継者の育成が課題であるため、隊員新規募集のチラシを作成し、○○小学校及びＰＴＡを通じて保護者に配布する。 |

２　団体の概要

| 活 動 者 数 | 約６０人 |
| --- | --- |
| 年 間 予 算 | ○○○○○○○円（○○自治会の令和２年度予算総額） |
| 現在までの活動 内容・実績 | ○○防犯パトロール隊は、○○市南東部に位置し、○○市との市境に位置する。 現在、当区域は約○○○世帯、人口○○○○○人を有しているが、住民の高齢化が進み、人口は減少傾向にあり、また独居老人宅の比率も高くなっている。 ・平成２１年 自治会で防犯パトロール隊を結成する。 月１回の夜間パトロール活動を開始。 ・平成２２年 子供の見守り活動を始める。 毎日、下校時の見守り活動を開始。 ・平成○○年 ○○○○○○○○○○○○○○○ ※活動状況が分かる写真があれば添付してください。 |
| 連絡担当者 | ふりがな氏名 |
|  | 郵便番号 住 所 |
|  | ＴＥＬ － － ＦＡＸ － － E-mail |

３　スケジュール

| ８月 | ・子供の見守り活動及びパトロール体制の強化 ・啓発物品の発注、チラシの作成 |
| --- | --- |
| ９月 | ・継続した見守り活動の実施 ・○○小学校と連携した啓発活動の実施 |
| １０月 | ・継続した見守り活動の実施 |
| １１月 | ・継続した見守り活動の実施 ・○○小学校と連携した啓発活動の実施 |
| １２月 | ・継続した見守り活動の実施 ・冬休みを迎えるにあたり、○○小学校との啓発活動を強化 |
| 備 考 | ・週２回の防犯パトロール活動（徒歩パトロール及び青パト車巡回）を継続して実施する。 ・地域でのあいさつ運動を積極的に実施する。 |

４　事業費積算書（子供、女性の安全対策事業）

| 項目 | 金額（円） | 内訳 |
| --- | --- | --- |
| パトロール資材整備費 （Ａ事業） | 112,400円 | ベスト 960円×40着＝38,400円 警戒棒 1,200円×40本＝48,000円 帽子 650円×40個＝26,000円 |
| 自転車パトロール用資材の 整備（Ａ事業） | 80,000円 | パネル 800円×100枚＝80,000円 |
| 小学校との連携啓発費 | 4,200円 | チラシ 2.1円×2,000枚＝4,200円 |
| 積算合計（税込み） | 196,600円 |  |

（備考）

・１団体当たり20万円（消費税相当額含む）が上限です。（取組内容は指定しません）

・事業を実施する者の人件費、飲食費、備品購入費（単価３万円以上）を積算に含めることはできません。

・積算額は、契約締結までの間に変更させていただくことがあります。

・行が不足する場合は適宜追加等してください。