## 様式１－１
様式１－１（記入例）バーチャート方式による工程管理表 | [6 empty] | 計 画 工 程 表
請負業者名○○㈱
主任技術者
|  |  |  | 工事名○○事業○○地区○工区その○工事 | [5 empty] | 工期 | 自 ○○年○○月○○日 |  |  | 又は現場代理人○○○○
至 ○○年○○月○○日
工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 構成比 （％） | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 |  |  | １２月 | １月 |  | ２月
[5 empty] | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20
基礎工 | 杭打抜き工 | 30 | 本
9
| 薬注工 | 100 | ㎥
4
管渠工 | №1立杭・マンホール | 1 | 箇所
8
100
| №2 〃 | 1 | 箇所
8
90
| №3 〃 | 1 | 箇所
8
80
| №4 〃 | 1 | 箇所
8
70
| 推進 (№2→1) | 50 | ｍ
10
60
| 推進 (№3→2) | 50 | ｍ
10
50
| 推進 (№4→3) | 50 | ｍ
10
40
| 推進 (№4→5) | 50 | ｍ
10
30
| 開削・1種マンホール | 1 | 箇所
8
20
仮設工 | 仮復旧 | 1 | 式
4
10
| 本復旧 片付け | 1 | 式
3
0
計画進捗率(%) |  |  |  | 100 | 2 | 18 | 51 (44) | 72 (66) | 89 (89) |  |  | 96 | 99 |  | 100
記 事
|  |  | （注） | １．月ごとの工事履行報告において計画と実施のずれが大きい（１０％以上）等の理由で監督員の指示があった場合には工程表を再提出しなければならない。
0%
0%
70%
100%
70%
計画
（青）
修正計画
（緑）
計画
70%
20%
5%
工種毎の計画出来高
修正計画
（緑）