## 工事（その１）
様式第３３（その１）
第５回条件変更確認請求通知書
平成２２年 ９月１０日
愛 知 県 知 事 殿
（○○建設事務所長 殿）
○○建設株式会社 印
代表者 ○○○○
平成２２年７月１日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款第１９条第１項に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
通知事項等
様式「通知事項等」のとおり
条件確認請求する各事項に対し、回答が明確になるよう、様式「通知事項等」を使用してください。

## 通知事項等
様式「通知事項等」
|  | 確認請求通知事項【請負者】（A） 様式３３「条件変更確認請求通知書」の通知事項等 | 確認通知事項【発注者】（B） 様式３４「条件変更確認通知書」の通知事項等 | 備考
Ⅰ 工 法 関 係 | 工事施工関係
工事用道路
品質管理関係
その他
Ⅱ 工 程 関 係 | 関連工事
関係機関協議
その他
Ⅲ 用地関係 | 用地関係
Ⅳ 安全対策関係 | 安全対策関係
Ⅴ 建設副産物 | 建設発生土
建設廃棄物
Ⅵ 資料の確認 | 資料の確認
Ⅶ 設計図書 | 設計図書の確認 | 法面工において、法面整形し、法枠工及びアンカー工の数量が、別添資料のとおりとなりましたので、提出します。 【前回通知H22.7.12】了解。工事施工後、変更数量を条件変更確認請求通知書で提出すること。 【前回請求H22.7.8】設計変更要領 第5（1）及び第6（1）に該当する工事施工前に数量が定まらないものは次の工種となる。 ・法面工＿法枠工/アンカー工（法面積の変更による） ・擁壁工A＿既成杭工（支持層の確認による）