## 工事（その１）
様式第３４（甲）（その１）
決裁 | [6 empty] | 確認
課 長 | 班 長 （事業） | 指 導 |  |  |  |  | 班 長 （事業管理） | 事業管理
起 案 | 2010-07-20 |  | 起案者職氏名 | 技師 ○○ ○○
別添の平成２２年７月１７日付け第２回条件変更確認請求通知書につきましては、調査をした結果（案）のとおり通知してよろしいか。
第２回条件変更確認通知書（案）
平成 年 月 日
○○設計株式会社 様
代表者 ○○○○
愛 知 県 知 事
（○○建設事務所長）
平成２２年７月１７日付け第２回条件変更確認請求通知書について、愛知県公共工事請負契約約款第１９条第３項に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
通知事項等
様式「通知事項等」のとおり
様式第３４（乙）（その１）
第２回条件変更確認通知書
平成２２年 ７月２２日
○○設計株式会社 様
代表者 ○○○○
愛 知 県 知 事
（○○建設事務所長）
平成２２年７月１７日付け第２回条件変更確認請求通知書について、愛知県公共工事請負契約約款第１９条第３項に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
通知事項等
様式「通知事項等」のとおり
条件確認請求する各事項に対し、回答が明確になるよう、様式「通知事項等」を使用してください。

## 通知事項等
様式「通知事項等」
|  | 確認請求通知事項【請負者】（A） 様式３３「条件変更確認請求通知書」の通知事項等 | 確認通知事項【発注者】（B） 様式３４「条件変更確認通知書」の通知事項等 | 備考
Ⅰ 工 法 関 係 | 工事施工関係
工事用道路
品質管理関係
Ⅱ 工 程 関 係 | 関連工事
関係機関協議
Ⅲ 用地関係 | 用地関係
Ⅳ 安全対策関係 | 安全対策関係
Ⅴ 建設副産物 | 建設副産物 | 別添資料のとおり、現場内では仮置き場を確保できないため、現場敷地外に現場発生内利用○○m3の仮置き場が必要です。 【前回通知H22.7.12】条件変更確認請求通知書で、現場内仮置きで処理できないことを説明する資料を提出すること。 【前回請求H22.7.8】建設発生土の現場発生内利用において、仮置き場の明示がないが、仮置き場がないと施工できないため、仮置き場の指定及び変更計上をお願いします。 | 仮置き場は、設計変更通知書で通知する。
Ⅵ 資料の確認 | 資料の確認
Ⅶ 設計図書 | 設計図書の確認