## 工事（その１）
様式第３４（甲）（その１）
決裁 | [6 empty] | 確認
課 長 | 班 長 （事業） | 指 導 |  |  |  |  | 班 長 （事業管理） | 事業管理
起 案 | 2010-07-27 |  | 起案者職氏名 | 技師 ○○ ○○
別添の平成２２年７月８日付け第１回条件変更確認請求通知書につきましては、調査をした結果（案）のとおり通知してよろしいか。
第３回条件変更確認通知書（案）
平成 年 月 日
○○設計株式会社 様
代表者 ○○○○
愛 知 県 知 事
（○○建設事務所長）
平成２２年７月８日付け第１回条件変更確認請求通知書について、愛知県公共工事請負契約約款第１９条第３項に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
通知事項等
様式「通知事項等」のとおり
様式第３４（乙）（その１）
第３回条件変更確認通知書
平成２２年 ７月２９日
○○設計株式会社 様
代表者 ○○○○
愛 知 県 知 事
（○○建設事務所長）
平成２２年７月８日付け第１回条件変更確認請求通知書について、愛知県公共工事請負契約約款第１９条第３項に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
通知事項等
様式「通知事項等」のとおり
条件確認請求する各事項に対し、回答が明確になるよう、様式「通知事項等」を使用してください。

## 通知事項等
様式「通知事項等」
|  | 確認請求通知事項【請負者】（A） 様式３３「条件変更確認請求通知書」の通知事項等 | 確認通知事項【発注者】（B） 様式３４「条件変更確認通知書」の通知事項等 | 備考
Ⅰ 工 法 関 係 | 工事施工関係
工事用道路
| 品質管理関係 | 工事間流用土の品質管理について明示がないが、道路盛土に必要な調査（土の締固め試験、土粒子の密度試験、土の含水比試験）は搬出工事側で行うことで良いか。 | 流用元工事と調整し、必要な調査は、受入れ条件として流用元工事が行うこととなった。 【前回通知H22.7.12】未協議。平成２２年８月１０日までに協議結果を通知する。当工事で調査を必要とする場合は、設計変更します。 | 再通知
Ⅱ 工 程 関 係 | 関連工事
関係機関協議
Ⅲ 用地関係 | 用地関係
Ⅳ 安全対策関係 | 安全対策関係
Ⅴ 建設副産物 | 建設副産物
Ⅵ 資料の確認 | 資料の確認
Ⅶ 設計図書 | 設計図書の確認