## 設計変更通知書
様式第３５（甲）（その１）
決裁 | [5 empty] | 確認
所 長 | 次 長 | 企 画 調 整 監 | 課 長 | 班 長 （事業） | 指 導 | 班 長 （事業管理） | 事業管理 | 班 長 （経理） | 経 理
起 案 | 2010-07-29 |  | 起案者職氏名 |  | 技師 ○○ ○○
下記理由により、（案）のとおり通知してよろしいか。
当初契約金額（Ａ） |  |  |  |  | ※※※，※※※円
|  | 概算増減額 |  |  | 累計概算増減額（Ｂ） |  |  | 当初契約金額に対する比率(Ａ/Ｂ)
第 １ 回 |  | ○○○千円 |  |  | ○○○千円 |  |  | ○○％
第 ２ 回 |  | 千円 |  |  | 千円 |  |  | ％
第 ３ 回 |  | 千円 |  |  | 千円 |  |  | ％
第１回設計変更通知書（案）
平成 年 月 日
○○建設株式会社 様
代表者 ○○○○
愛 知 県 知 事
（○○建設事務所長）
平成２２年７月１日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款（第１９条第４項・第２０条）に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  |  | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
設計変更 理 由 | 該当項目 （要領第３） | 内 容
| 別紙「変更理由書」のとおり | 別紙「変更理由書」のとおり
通知事項等
変 更
事 項
１．○号橋脚工の土留工は別添図面No30のとおり施工すること。
軽 微 | ２．△号ブロック積工は、Ａ＝１５６ｍ２からＡ＝１７４ｍ２に増工する。 別添図面No40のとおり施工すること。
な変更 | ３．掘削土の仮置き場は、図面No45のとおりとする。
４．ＰＵ３型側溝工は、Ｌ＝１１．５ｍから１０．５ｍに減工する。
５．鉄筋挿入工の単管足場をＡ＝２４０掛ｍ２新規計上する。
６．境界工は、１２．０ｍから１２．８ｍに増工する。
※ 軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。
様式第３５（乙）（その１）
第１回設計変更通知書
平成２２年 ８月 ２日
○○建設株式会社 様
代表者 ○○○○
愛 知 県 知 事
（○○建設事務所長）
平成２２年７月１日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款（第１９条第４項・第２０条）に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  |  | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
設計変更 理 由 | 該当項目 （要領第３） | 内 容
| 別紙「変更理由書」のとおり | 別紙「変更理由書」のとおり
通知事項等
変 更
事 項
１．○号橋脚工の土留工は別添図面No30のとおり施工すること。
軽 微 | ２．△号ブロック積工は、Ａ＝１５６ｍ２からＡ＝１７４ｍ２に増工する。 別添図面No40のとおり施工すること。
な変更 | ３．掘削土の仮置き場は、図面No45のとおりとする。
等事項 | ４．ＰＵ３型側溝工は、Ｌ＝１１．５ｍから１０．５ｍに減工する。
５．鉄筋挿入工の単管足場をＡ＝２４０掛ｍ２新規計上する。
６．境界工は、１２．０ｍから１２．８ｍに増工する。
※ 軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。
別紙
変更理由書
１． | ○号橋脚工の土留工について、構造図に記載してある地質調査データが、土留計算に反映されていなかったため、再計算を行う。 （２）ケ
２． | △号ブロック積工について、現地精査したところ、現地と設計に差異があったため、現地に合わせて変更する。 （２）ケ
３． | 現地精査の結果、現場内利用土において、仮置き場が必要となったため、新規計上する。 （２）ケ
４． | PU3型側溝において、設計書と図面に差異があったため、図面を設計数量とする。 （２）ケ
５． | 鉄筋挿入工において、単管足場を計上していなかったため、新規計上する。 （２）ケ
６． | 境界工において、事前測量の結果、設計と現地に差異があったため、事前測量に合わせて変更する。 （２）ケ
条件変更に（請負者発議）よるものは、第１９条第４項を選択。
発注者発議によるものは、第２０条を選択。
同時に、上記２つの内容を含む場合は両方を選択。
【記入についての注意点】
① 設計変更理由には、設計変更に至る事由を記載する。
② 通知事項等には、設計変更の内容（工種、規格、数量など）
を記載する。
○ 従来、設計変更理由（変更理由書）には、当初設計内容、
設計変更に至る事由及び設計変更の内容を記載していたが、
請負者に設計変更理由を明示することとしたため、
記載内容が重ならない様にする。
①
②