## 通知事項等
様式第１「通知事項等」
|  | 確認請求通知事項【請負者】（A） 条件変更確認請求の通知事項等 | 確認通知事項【発注者】（B） 条件変更確認の通知事項等 | 備考
Ⅰ 工 法 関 係 | 工事施工関係 | 重力式擁壁工施工のため、掘削しましたが、図面No.□に示された支持地盤が確認できません。
工事用道路
品質管理関係
その他
Ⅱ 工 程 関 係 | 関連工事 | 令和３年８月１０日に県監督員及びNTTと立会した結果、別添資料のとおり、試掘することとなりました。 【前回通知R3.7.12】NTT立会後、必要箇所を設計変更します。試掘の詳細仕様が決定し、条件変更確認請求通知書を再度提出すること。 【前回請求R3.7.8】ＮＴＴ光ケーブルについて、ＮＴＴ立会後試掘とあるが、試掘費が未計上である。試掘は別途施工と考えて良いか。
関係機関協議
その他
Ⅲ 用地関係 | 用地関係
Ⅳ 安全対策関係 | 安全対策関係
Ⅴ 建設副産物 | 建設発生土
建設廃棄物
Ⅵ 資料の確認 | 資料の確認
Ⅶ 設計図書 | 設計図書の確認