## 通知事項等
様式第１「通知事項等」
|  | 確認請求通知事項【請負者】（A） 条件変更確認請求の通知事項等 | 確認通知事項【発注者】（B） 条件変更確認の通知事項等 | 備考
Ⅰ 工 法 関 係 | 工事施工関係 | 特記仕様書に明示されている仮設工の土留工は、参考明示欄に「○」印がないが、任意仮設ではないか。 | 指定仮設。民家近接施工のため、低振動型の圧入工法とした。施工にあたり、特記仕様書Ⅰ-①-9振動測定を参照すること。
|  | ○号橋脚工の土留工について、構造図に記載してある地質調査データが、土留計算に反映されていないが。 | 構造図に記載してある地質調査データで土留工の再計算及び設計図面の作成を行い、設計変更します。
|  | ○号橋脚工の杭の施工ヤードが、不足します。 | 施工ヤードの確認をした。設計図面のとおり施工すること。
|  | △号ブロック積工の取り付けが、現地と整合しません。 | 現地を確認しました。現地に合うよう設計図面を作成します。参考資料として現地取合図の提出を願います。 | 継続
| 工事用道路 | 一般道路の使用について条件明示が無いが、工事現場への資材等は、○○交差点より市道△△線を通って搬入して良いか。 | 工事用道路については、1日100台程度以内であれば、特に制約はありません。このことは、地元協議済みです。
| 品質管理関係 | 工事間流用土の品質管理について明示がないが、道路盛土に必要な調査（土の締固め試験、土粒子の密度試験、土の含水比試験）は搬出工事側で行うことで良いか。 | 未協議。平成２２年７月３０日までに協議結果を通知します。当工事で調査を必要とする場合は、設計変更します。 | 継続
Ⅱ 工 程 関 係 | 関連工事 | 付帯工事に水路移設が計上されているが、協議は完了していると考えて良いか。また、工事着手前や完了後引渡しの立会は必要か。 | 協議済み。工事着手前（丁張り段階）及び完了後引渡し時に管理者との立会が必要。具体的に移設予定日を決定し報告すること。
|  | ＮＴＴ光ケーブルについて、ＮＴＴ立会後試掘とあるが、試掘費が未計上である。試掘は別途施工と考えて良いか。 | NTT立会後、必要箇所を設計変更します。試掘の詳細仕様を決定し、条件変更確認請求通知書を再度提出すること。 | 継続
| 関係機関協議 | 特記仕様書に明示されている、工事用仮設道路借地の農地転用手続きは、発注者にて完了していると考えて良いか。 | 発注者対応とする。現在手続き中。
|  | 特記仕様書の地元調整の欄に明示はないが、現時点で地元からの条件はないと考えて良いか。 | 現在、地元からの条件はない。工事説明会を、開催すること。同席する。また、乗り入れ口の構造は別添資料のとおり○○様に説明済みだが、位置については、個別に確認すること。
Ⅲ 用地関係 | 用地関係 | 特記仕様書の借地の復旧方法に原形復旧と明示があるが、原形復旧が困難な場合、発注者で対応すると考えて良いか。 | 発注者対応とする。 この場合、条件整理をし、条件変更確認請求通知書を再度提出すること。
Ⅳ 安全対策関係 | 安全対策関係 | 交通誘導員の配置について、配置期間や時間の明示があるが、交通誘導員配置図と交通誘導員配置期間算出表が添付されていません。 | 添付忘れ。別添の「交通誘導員配置図」及び「交通誘導員配置期間算出表」のとおり。
Ⅴ 建設副産物 | 建設副産物 | 建設発生土の現場発生内利用において、仮置き場の明示がないが、仮置き場がないと施工できないため、仮置き場の指定及び変更計上をお願いします。 | 条件変更確認請求通知書で、現場内仮置きで処理できないことを説明する資料を提出すること。 | 継続
|  | 建設副産物の処理先は参考明示欄に「○」印があるため、任意条件と考えて良いか。 | 良い。
Ⅵ 資料の確認 | 資料の確認 | 地質調査報告書、測量成果簿、用地境界杭の確認資料、測量基準点の確認資料、地下埋設物の確認資料及び設計委託成果に関する貸与等の条件明示がない。 | 平成２２年７月１５日までに、別紙「貸与資料一覧表」のとおり貸与する。
Ⅶ 設計図書 | 設計図書の確認 | PU3型側溝について、図面No12ではL=10.5mとなっているが、数量計算書ではL=11.5mとなっている。 どちらを設計数量とすればよいか。 | 図面を設計数量とする。
|  | 鉄筋挿入工において、足場工が計上されていない。 | 了解。設計変更する。
|  | 事前測量と設計図面との差異は、別添「事前測量対比図（設計図面に赤書き明示）」のとおり。 | 了解。設計変更する。
|  | 設計変更要領 第5（1）及び第6（1）に該当する工事施工前に数量が定まらないものは次の工種となる。 ・法面工＿法枠工/アンカー工（法面積の変更による） ・擁壁工A＿既成杭工（支持層の確認による） | 了解。工事施工後、変更数量を条件変更確認請求通知書で提出すること。 | 継続