## 設計変更通知書
様式第３５（甲）（その１）
決裁 | [5 empty] | 確認
所 長 | 次 長 | 企 画 調 整 監 | 課 長 | 班 長 （事業） | 指 導 | 班 長 （事業管理） | 事業管理 | 班 長 （経理） | 経 理
起 案 | 2021-09-26 |  | 起案者職氏名 |  | 技師 ○○ ○○
下記理由により、（案）のとおり通知してよろしいか。
当初契約金額（Ａ） |  |  |  |  | ※※※，※※※円
|  | 概算増減額 |  |  | 累計概算増減額（Ｂ） |  |  | 当初契約金額に対する比率(Ａ/Ｂ)
第 １ 回 |  | ○○○千円 |  |  | ○○○千円 |  |  | ○○％
第 ２ 回 |  | △△△千円 |  |  | □□□千円 |  |  | △△％
第 ３ 回 |  | ☆☆☆千円 |  |  | ×××千円 |  |  | ☆☆％
第３回設計変更通知書（案）
令和 年 月 日
○○建設株式会社 様
代表者 ○○○○
愛 知 県 知 事
（○○建設事務所長）
令和３年７月１日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款（第１９条第４項・第２０条）に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  |  | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
設計変更 理 由 | 該当項目 （要領第３） | 内 容
| 別紙「変更理由書」のとおり | 別紙「変更理由書」のとおり
通知事項等
変 更 | １．重力式擁壁地盤の安定処理工（セメント）を別添図面No47のとおり施工すること。
事 項 | なお、施工前に配合試験、六価クロム溶出試験をおこなうこと。
軽 微 | １．法枠工を図面№25のとおり、Ａ＝１０５ｍ３から１２３ｍ３に増工する。
な変更 | ２．アンカー工を図面№25のとおり、Ｎ＝１１本から１３本に増工する。
等事項
３．土のう工を図面№50のとおり、Ｎ＝１０袋を新規計上する。
４．As殻運搬距離をL=5.0kmからL=15.0kmへ設計変更する。 また、処分費についてもAs殻からAs殻（クラック抑制シート含む）へ設計変更する。
※ 軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。
様式第３５（乙）（その１）
第３回設計変更通知書
令和３年 ９月３０日
○○建設株式会社 様
代表者 ○○○○
愛 知 県 知 事
（○○建設事務所長）
令和３年７月１日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款（第１９条第４項・第２０条）に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  |  | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
設計変更 理 由 | 該当項目 （要領第３） | 内 容
| 別紙「変更理由書」のとおり | 別紙「変更理由書」のとおり
通知事項等
変 更 | １．重力式擁壁地盤の安定処理工（セメント）を別添図面No47のとおり施工すること。
事 項 | なお、施工前に配合試験、六価クロム溶出試験をおこなうこと。
軽 微 | １．法枠工を図面№25のとおり、Ａ＝１０５ｍ３から１２３ｍ３に増工する。
な変更 | ２．アンカー工を図面№25のとおり、Ｎ＝１１本から１３本に増工する。
等事項
３．土のう工を図面№50のとおり、Ｎ＝１０袋を新規計上する。
４．As殻運搬距離をL=5.0kmからL=15.0kmへ変更する。 また、処分費についてもAs殻からAs殻（クラック抑制シート含む）へ変更する。
※ 軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。
別紙
変更理由書
１． | 重力式擁壁工において、目視による支持地盤の確認ができなかったため、現位置試験で地盤支持力の確認をおこなった結果、地盤支持力が不足することが判明した。 これにより、地盤支持力を確保するため安定処理工（セメント）を新規計上する。 （２）イ
２． | 詳細な地形に合わせ施工を行う法面工は、測量調査時に数量が定まらないため、法枠工とアンカー工の施工数量を、現地形に合わせ変更する。 （２）ク
３． | 平成２２年９月２日の大雨による臨機の措置として、法面崩壊対策として土のう工を新規計上する。 （１）ア
４． | 路面切削の施工をしたところ、既設アスファルトにクラック抑制シートが布設してあることが判明したため、搬出先をクラック抑制シートを含むAs殻を受入可能な施設へ変更する。 （２）オ
条件変更に（請負者発議）よるものは、第１９条第４項を選択。
発注者発議によるものは、第２０条を選択。
同時に、上記２つの内容を含む場合は両方を選択。