## 通知事項等
様式第１「通知事項等」
|  | 確認請求通知事項【請負者】（A） 条件変更確認請求の通知事項等 | 確認通知事項【発注者】（B） 条件変更確認の通知事項等 | 備考
Ⅰ 工 法 関 係 | 工事施工関係
工事用道路
| 品質管理関係 | 工事間流用土の品質管理について明示がないが、道路盛土に必要な調査（土の締固め試験、土粒子の密度試験、土の含水比試験）は搬出工事側で行うことで良いか。 | 流用元工事と調整し、必要な調査は、受入れ条件として流用元工事が行うこととなった。 【前回通知R3.7.12】未協議。令和３年８月１０日までに協議結果を通知する。当工事で調査を必要とする場合は、設計変更します。 | 再通知
Ⅱ 工 程 関 係 | 関連工事
関係機関協議
Ⅲ 用地関係 | 用地関係
Ⅳ 安全対策関係 | 安全対策関係
Ⅴ 建設副産物 | 建設副産物
Ⅵ 資料の確認 | 資料の確認
Ⅶ 設計図書 | 設計図書の確認