## 通知事項等
様式第１「通知事項等」
|  | 確認請求通知事項【請負者】（A） 条件変更確認請求の通知事項等 | 確認通知事項【発注者】（B） 条件変更確認の通知事項等 | 備考
Ⅰ 工 法 関 係 | 工事施工関係
工事用道路
品質管理関係
Ⅱ 工 程 関 係 | 関連工事
関係機関協議
Ⅲ 用地関係 | 用地関係
Ⅳ 安全対策関係 | 安全対策関係
Ⅴ 建設副産物 | 建設副産物 | 別添資料のとおり、現場内では仮置き場を確保できないため、現場敷地外に現場発生内利用○○m3の仮置き場が必要です。 【前回通知R3.7.12】条件変更確認請求通知書で、現場内仮置きで処理できないことを説明する資料を提出すること。 【前回請求R3.7.8】建設発生土の現場発生内利用において、仮置き場の明示がないが、仮置き場がないと施工できないため、仮置き場の指定及び変更計上をお願いします。 |  | 再請求
Ⅵ 資料の確認 | 資料の確認
Ⅶ 設計図書 | 設計図書の確認