## 通知事項等
様式第１「通知事項等」
|  | 確認請求通知事項【請負者】（A） 条件変更確認請求の通知事項等 | 確認通知事項【発注者】（B） 条件変更確認の通知事項等 | 備考
Ⅰ 工 法 関 係 | 工事施工関係 | ８月２０日付けで通知のありました、重力式擁壁施工にともなう平板載荷試験結果をおこなった結果、当箇所の地盤支持力が不足することが判明しました（別添報告書参照）。今後の対応を指示願います。 | 地盤支持力が不足することを確認しました。９月６日までに、設計変更通知書にて通知します。
工事用道路
品質管理関係
その他
Ⅱ 工 程 関 係 | 関連工事
関係機関協議
その他
Ⅲ 用地関係 | 用地関係
Ⅳ 安全対策関係 | 安全対策関係 | 令和３年９月２日に現場指示のありました、大雨による施工中の法面崩壊対策は、別添図面のとおり土のうをＮ＝１０袋設置しました。 | 了解。
Ⅴ 建設副産物 | 建設発生土
| 建設廃棄物 | 令和３年８月３１日に現場で指示のありました、クラック抑制シートを含んだAs殻の搬出先変更にともなう資料を提出します。 | As殻搬出先に関する資料を確認しました。別途、設計変更通知書にて通知します
Ⅵ 資料の確認 | 資料の確認
Ⅶ 設計図書 | 設計図書の確認