## リスト (hidden)
事業者の区分 | 補助率 | 区分 |  | 申請パターン |  | 補助対象経費
中小企業 | 0.5 | Ａ | #REF! | Ａ | #REF! | #REF!
小規模事業者 | 0.66667 | Ｂ | #REF! | Ｂ | #REF!
|  | Ｃ | #REF! | Ｃ | #REF!
|  |  |  | Ａ＋Ｂ | #REF!
|  | ○ | × | Ａ＋Ｃ | #REF!
|  | TRUE | FALSE | Ｂ＋Ｃ | #REF!
|  |  |  | Ａ＋Ｂ＋Ｃ | #REF!

## 別紙 事業内容説明（記入例 B）
別紙：事業内容説明 |  |  |  |  | 区分 | B
１.事業概要
（１）事業名称
稼働状況の可視化ツール導入による、業務プロセスの効率化と生産性の向上
（２）経営課題
各生産設備の稼働実績を担当者の手書き資料で管理しているため、正確な稼働率を把握できない。また、紙での管理のためデータとして活用できず、一日の業務終了後に資料をまとめるため、停止していた理由等を検討することもなく、記録するだけになっている。このため、業務効率化が進まず、生産性が低下している。
（３）事業目的
①稼働状況の可視化ツールを導入することで、業務プロセスの効率化と生産性の向上を図る。 ②データ管理の自動化と情報の一元管理を実現し、業務処理時間の短縮とミスの削減を目指す。
（４）事業で達成したい目標（具体的・定量的に記入すること）
①稼働状況を可視化し、要因を把握することで、稼働率を改善し生産性を向上させる - 稼働状況の可視化ツールを導入し、稼働率のデータをリアルタイムで取得できるようにする。 - 稼働状況の分析に基づき改善策を実施し、売上高を○円増加させる。 ②データ管理の自動化と情報の一元管理を実現し、業務処理時間の短縮とミスの削減を目指す - デジタルツールを導入し、手書き資料からのデータ入力を自動化する。 - データの一元管理により情報の検索時間を○%短縮し、経費を○円削減する。
２.事業計画
（１）全体スケジュール
| ８月 |  | ・デジタルツールの導入準備
| ９月 |  | ・デジタルツールの導入と初期設定
| １０月 |  | ・トレーニングの実施
| １１月 |  | ・試験運用とフィードバック収集
| １２月 |  | ・本格運用の開始、データ収集
| １月 |  | ・本格運用、データ収集
| ２月 |  | ・効果測定と改善策の実施
| ３月 |  | ・効果測定と改善策の実施
（２）実施項目
①デジタルツールの導入準備（2025年8月） ② デジタルツールの導入と初期設定（2025年9月） ③トレーニングの実施（2025年10月） ④ツールの試験運用とフィードバック収集（2025年11月) ⑤本格運用開始とデータ収集（2025年12月～2026年１月） ⑥効果測定と改善策の実施（2026年1月～3月）
（３）実施体制（組織、スタッフ毎の職・氏名、業務分担等）
（４）資金計画
| 区分 |  |  | 調達金額（円） |  | 備考
| 自己資金 |  |  | 500000
| 借入金 |  |  | 500000 |  | ○○銀行
| 補助金 |  |  | 500000 |  | 本補助金
その他
| 合計 |  |  | 1500000
３.実施事業（該当部分のみ記載）
A：プロセスの可視化・課題認識のためのコンサルティング（支援事業者が作成すること）
| ① | 支援事業者のプロフィール
氏名
所属
保有資格
実績
| ② | コンサルティングの目的
| ③ | 実施内容（具体的に記入すること）
|  | 【想定する支援工数】 |  | 時間 | 回/月 | 月数 | 合計
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 合計 | 1
| ④ | 期待する効果・達成目標
B：生産性向上・省力化のためのデジタルツール導入
| ① | ツール名・提供企業 ※区分Aと併用申請の場合は想定する機能
|  | 【ツール名】 | ○○○○（生産ライン可視化ツール）
|  | 【提供企業】 | △△株式会社（名古屋市○○区○○町123）
| ② | ツール概要 ※区分Aと併用申請の場合は想定する機能
製造ラインモニタリングサービスで、生産個数や機械の停止時間、サイクルタイムなどの生産の基本項目を可視化し、工場の生産性向上を実現する。設備停止の際に、その場で停止要因を紐づけて記録することができる。 情報はクラウド上に蓄積され、場所に依存せず、パソコンやモバイル端末からリアルタイムに情報管理が可能である。
| ③ | 導入計画 ※区分Aと同時申請の場合は記入不要
【導入手順】（支援事業者からサポートを受ける場合は、その内容） ①デジタルツールの導入準備（2025年8月） ・必要なリソースの確保（人材、予算、設備）する。 - 人材: マネージャー○名、ITエンジニア○名、現場担当者○名 - 設備: サーバー1台、ネットワーク機器、モニタリング用センサー10個 ・導入計画の策定 - 導入スケジュールの詳細な計画を作成し、各ステップの担当者と期限を明確にする。 ② デジタルツールの導入と初期設定（2025年9月） ・コンサルタントのサポートを受け、○○のインストールと初期設定を行う。 ・動作確認を行い、問題がないことを確認する。 - 動作確認テスト: 1週間（各生産ラインでのテストを実施） ③トレーニングの実施（2025年10月） ・関係者に対してツールの使用方法に関するトレーニングを実施する。 - トレーニング内容: 基本操作、データ入力方法、モニタリング機能の使用方法 - トレーニング期間: 2週間（1日2時間のセッションを10回実施） - 参加者: 現場担当者、管理職 ④ツールの試験運用とフィードバック収集（2025年11月) ・一部の生産ラインで○○の試験運用を開始し、実際の生産フローに組み込む。 - 試験運用期間: 1ヶ月 - 試験運用対象: 主要な生産ライン3本 ・試験運用期間中に関係者からフィードバックを収集し、改善点を洗い出す。 - フィードバック収集方法: 定期的なミーティング、アンケート調査 ・フィードバックを基にツールの設定や運用方法を調整し、最適化を図る。 - 改善点の実施: 1週間 ⑤本格運用開始とデータ収集（2025年12月～2026年１月） ・全社的に○○の本格運用を開始し、生産プロセスに完全に組み込む。 - 運用開始予定日: 2025年12月1日 ・コンサルタントのサポートを受けながら、データ収集と生産プロセスのモニタリングを行い、定期的に評価を実施する。 - データ収集期間: 3ヶ月 - 評価方法: 月次レポートの作成と分析
| ④ | 効果測定 ※区分Aと同時申請の場合は記入不要
効果測定と改善策の実施（2026年1月～3月） ・○○導入前後の生産性を比較し、具体的な指標（例：業務処理時間の短縮率、生産量の増加率）を用いて評価する。 - 生産性指標: 稼働率、サイクルタイム、停止時間 - 評価期間: 3ヶ月 ・労働時間の削減効果を測定し、具体的な指標（例：業務時間の削減率、従業員の作業負担軽減率）を用いて評価する。 - 労働時間指標: 業務時間、作業負担 - 評価期間: 3ヶ月
| ⑤ | 期待する効果・達成目標
①各機械別の稼働状況を正確に収集することで、正確な稼働率を把握する。 - 稼働率を○%向上させることを目標とする。 - データでの管理により、改善活動に取り組んだ効果の比較を迅速に行うことができる。 ②リアルタイムで情報を得ることで、停止原因と結び付けて記録可能とし、改善活動に向けた情報を得る。 - 停止時間を○%削減することを目標とする。 - 停止原因の分析に基づき、具体的な改善策を実施する。 ③機械設備ごとで生産性向上に向けた問題点を可視化し、改善活動に取り組むことで生産性や収益向上を期待する。 - 生産量を○%増加させることを目標とする。 - 改善活動の効果を定量的に評価し、継続的な改善を図る。
C：既存システム改修・新システム構築
| ① | 既存システムの課題、新システム導入の必要性
| ② | システム概要 ※区分Aと併用申請の場合は想定する機能
| ③ | システム開発計画 ※区分Aと同時申請の場合は記入不要
【委託先】
【実装スケジュール】
| ④ | 保守体制・保守コスト ※区分Aと同時申請の場合は記入不要
| ⑤ | 期待する効果・達成目標
４.その他
（１）その他の補助金申請状況 |  |  |  |  | ○○補助金（経産省） 申請中
（２）あいち産業ＤＸ推進コンソーシアム |  |  |  |  | ○
（３）パートナシップ構築宣言 |  |  |  |  | ○
（４）SECURITY ACTION |  |  |  |  | ×
（５）事業継続力強化計画 |  |  |  |  | ×
（６）愛知県「休み方改革」イニシアティブ |  |  |  |  | ×
記入例
総括責任者
代表取締役 次世代 太郎
（ツール導入に係る全体を総括）
現場責任者（ツール導入した生産設備の状況把握）
工場長 経済 四郎
生産機械担当（ツール導入した生産設備の管理）
製造部 製造 五郎
デジタル担当（ツールの活用やデータ分析）
営業部 技術 六郎
データ活用支援 （株）○○
ツールの導入やデータの活用に関して支援を行う
システムの作成 （株）△△
○○のプログラム作成を外注
Note on E44: ・現状の課題認識を目的としたコンサルティングが対象となります。 ・デジタルツールの導入支援や、システム構築にコンサルティングは、区分B、区分Cの項目に記入してください。