## リスト (hidden)
事業者の区分 | 補助率 | 区分 |  | 申請パターン |  | 補助対象経費
中小企業 | 0.5 | Ａ | #REF! | Ａ | #REF! | #REF!
小規模事業者 | 0.66667 | Ｂ | #REF! | Ｂ | #REF!
|  | Ｃ | #REF! | Ｃ | #REF!
|  |  |  | Ａ＋Ｂ | #REF!
|  | ○ | × | Ａ＋Ｃ | #REF!
|  | TRUE | FALSE | Ｂ＋Ｃ | #REF!
|  |  |  | Ａ＋Ｂ＋Ｃ | #REF!

## 別紙 事業内容説明（記入例 A＋C）
別紙：事業内容説明 |  |  |  |  | 区分 | A＋C
１.事業概要
（１）事業名称
生産効率向上とデータ連携を目指すシステム改修計画
（２）経営課題
現在使用している生産管理システムは導入から10年以上が経過しており、メンテナンスコストが増加している。さらに、システムのパフォーマンスが低下しており、業務効率が悪化している。 また、生産計画の立案が属人的であり、計画の変更や調整が迅速に行えないため、生産効率が低下している。
（３）事業目的
①既存システムの新環境への移行により、メンテナンスコストの削減とシステムパフォーマンスの向上を図る。 ②生産計画の立案を効率化し、計画の変更や調整を迅速に行える体制を構築する。
（４）事業で達成したい目標（具体的・定量的に記入すること）
①システムパフォーマンスの向上とメンテナンスコストの削減 ・新環境への移行により、システムの処理速度を○%向上させる。 ・システムの安定性向上によりダウンタイムを減少させ、メンテナンスコストを年間○%削減する。 ②生産計画の効率化 ・現状分析と課題の特定を通じて、業務のボトルネックや非効率な部分を明確にし、改善策を実施することで、業務プロセスの効率化を図る。 ・生産効率を年間○%向上させる。
２.事業計画
（１）全体スケジュール
| ８月 |  | ・現状分析と課題の洗い出し
| ９月 |  | ・標準化手順書・マニュアルの作成開始 ・生産計画システムの選定と導入準備、既存システムのデータバックアップ
| １０月 |  | ・標準化手順書・マニュアルの完成 ・生産計画システムの更新、新環境の設定、トレーニングの実施
| １１月 |  | ・稼働状況のデータ収集開始 ・標準化手順書・マニュアルの運用開始
| １２月 |  | ・標準化手順の定着状況の確認とフィードバック ・稼働状況データ収集と分析、本格運用の開始
| １月 |  | ・標準化手順の定着状況の確認とフィードバック ・稼働状況データ収集と分析
| ２月 |  | ・標準化手順の見直しと最適化 ・稼働状況の改善効果の評価
| ３月 |  | ・成果報告書の提出
（２）実施項目
①現状分析と課題の洗い出し ②標準化対象業務の選定 ③標準化手順書・マニュアルの作成 ④生産計画システムの導入 ⑤改善策の検討と実施 ⑥既存システムのデータバックアップと新環境の設定 ⑦トレーニングの実施 ⑧試験運用とフィードバック収集 ⑨本格運用開始とデータ収集 ⑩効果測定と改善策の実施
（３）実施体制（組織、スタッフ毎の職・氏名、業務分担等）
（４）資金計画
| 区分 |  |  | 調達金額（円） |  | 備考
| 自己資金 |  |  | 1000000
| 借入金 |  |  | 1000000 |  | ○○銀行
| 補助金 |  |  | 2000000 |  | 本補助金
その他
| 合計 |  |  | 4000000
３.実施事業（該当部分のみ記載）
A：プロセスの可視化・課題認識のためのコンサルティング（支援事業者が作成すること）
| ① | 支援事業者のプロフィール
|  | 担当者名 | ○○ 〇〇
|  | 所属 | ●●中小企業診断士事務所 住所：愛知県名古屋市○○区○○町3-2-1
|  | 保有資格 | 中小企業診断士
|  | 実績 | 自由記述（10行程度）
| ② | コンサルティングの目的
①現状分析と課題の特定 ②業務プロセス標準化の支援 ③生産計画システムの選定支援
| ③ | 実施内容（具体的に記入すること）
①現行の業務プロセスを詳細に分析する。業務フローの可視化、現場観察などを通じて、業務の現状を把握する。 ‐業務フローの可視化: 各工程の詳細なフローチャートを作成し、ボトルネックを特定する。 ‐現場観察: 各工程の作業を観察し、非効率な部分や改善点を洗い出す。 ‐データ収集: 生産データ、稼働データ、品質データを収集し、分析する。 ②業務の標準化を進めるための手順書やマニュアルの作成を支援する。 ‐手順書の作成: 各工程の標準作業手順書を作成し、従業員に配布する。 ‐マニュアルの作成: 各工程の詳細な作業マニュアルを作成し、従業員にトレーニングを実施する。 ‐標準化の評価: 標準化手順の定着状況を評価し、必要に応じて改善を行う。 ③生産計画システムを選定する支援を行う。複数のシステムを比較検討し、機能やコスト、導入の容易さなどを評価する。 ‐システムの比較検討: 複数の生産計画システムを比較し、機能、コスト、導入の容易さを評価する。 ‐システムの選定: 最適なシステムを選定し、導入計画を策定する。 ‐導入準備: システムの導入に必要なリソースを確保し、導入準備を進める。
|  | 【想定する支援工数】 |  | 時間 | 回/月 | 月数 | 合計
|  | 現状分析と課題の特定 |  | 2 | 4 | 2 | 16
|  | 業務プロセス標準化の支援 |  | 3 | 4 | 2 | 24
|  | 生産計画システムの選定支援 |  | 1 | 4 | 1 | 4
[6 empty] | 合計 | 44
| ③ | 期待する効果・達成目標
①現状分析と課題の特定を通じて、業務のボトルネックや非効率な部分を明確にし、改善策を実施することで、業務プロセスの効率化を図る。 ・ボトルネックの特定: 各工程のボトルネックを特定し、改善策を実施する。 ・非効率な部分の改善: 非効率な部分を洗い出し、具体的な改善策を実施する。 ②標準化手順書やマニュアルの作成により、業務の一貫性と効率性を向上させる。属人的な業務プロセスから脱却し、業務の標準化率を向上させる。 ③複数のシステムを比較検討し、機能やコスト、導入の容易さなどを評価する。ツールを早期導入するため、プロジェクト開始から3ヶ月以内に導入計画の策定を目指す。 ・システムの選定: 最適なシステムを選定し、導入計画を策定する。 ・導入計画の策定: プロジェクト開始から3ヶ月以内に導入計画を策定する。
B：生産性向上・省力化のためのデジタルツール導入
| ① | ツール名・提供企業 ※区分Aと併用申請の場合は想定する機能
【ツール名】
【提供企業】
| ② | ツール概要 ※区分Aと併用申請の場合は想定する機能
| ③ | 導入計画 ※区分Aと同時申請の場合は記入不要
【導入手順】（支援事業者からサポートを受ける場合は、その内容）
| ④ | 効果測定 ※区分Aと同時申請の場合は記入不要
| ⑤ | 期待する効果・達成目標
C：既存システム改修・新システム構築
| ① | 既存システムの課題、新システム導入の必要性
現在使用している生産管理システムは導入から10年以上が経過しており、メンテナンスコストが増加している。また、システムのパフォーマンスが低下しており、業務効率が悪化している。さらに、現在のシステムは最新のデジタルツールやクラウドサービスとの連携が難しく、新しい技術を導入する際に大きな障害となっている。これにより、業務の柔軟性や拡張性が制限されている。
| ② | システム概要 ※区分Aと併用申請の場合は想定する機能
【システム移行の目的】 既存システムの課題を解決し、業務プロセスの効率化と生産性の向上を図ることを目的とする。 【変化点】 パフォーマンスの向上: 新環境への移行により、システムの処理速度が向上し、業務効率が改善される。 メンテナンスコストの削減: 新システムはメンテナンスが容易であり、コスト削減が期待できる。 リアルタイムモニタリング: 各生産設備の稼働状況をリアルタイムで監視し、異常が発生した際には即座に通知する機能を追加。 データの一元管理: 各部門で分散していたデータを統合し、リアルタイムでの情報把握を可能にする。 【解決する問題点】 老朽化によるパフォーマンス低下: 新システムにより、システムのパフォーマンスが向上し、業務効率が改善される。 高いメンテナンスコスト: 新システムはメンテナンスが容易であり、コスト削減が期待できる。 情報の連携: 新システムは最新のデジタルツールやクラウドサービスとの連携が可能であり、業務の柔軟性と拡張性が向上する。
| ③ | システム開発計画 ※区分Aと同時申請の場合は記入不要
【委託先】
【実装スケジュール】
| ④ | 保守体制・保守コスト ※区分Aと同時申請の場合は記入不要
| ⑤ | 期待する効果・達成目標
システムパフォーマンスの向上とメンテナンスコストの削減 ・新環境への移行により、システムの処理速度を○%向上させる。 ・メンテナンスコストを年間○%削減し、システムの安定性向上によりダウンタイムを減少させる。
４.その他
（１）その他の補助金申請状況 |  |  |  |  | ○○補助金（経産省） 申請中
（２）あいち産業ＤＸ推進コンソーシアム |  |  |  |  | ○
（３）パートナシップ構築宣言 |  |  |  |  | ○
（４）SECURITY ACTION |  |  |  |  | ×
（５）事業継続力強化計画 |  |  |  |  | ×
（６）愛知県「休み方改革」イニシアティブ |  |  |  |  | ×
記入例
総括責任者
代表取締役 次世代 太郎
（ツール導入に係る全体を総括）
現場責任者（ツール導入した生産設備の状況把握）
工場長 経済 四郎
生産機械担当（ツール導入した生産設備の管理）
製造部 製造 五郎
デジタル担当（ツールの活用やデータ分析）
営業部 技術 六郎
データ活用支援 （株）○○
ツールの導入やデータの活用に関して支援を行う
システムの作成 （株）△△
○○のプログラム作成を外注
Note on E44: 現状の課題認識を目的としたコンサルティングが対象となります。 デジタルツールの導入支援や、システム構築にコンサルティングは、区分B、区分Cの項目に記入してください。