## 操作説明書
〇工事着手時の操作
１．「基本情報」シートで黄色着色部分を記入（当初部分のみ）
２．「入力用」シートに非対象期間、現場閉所日を入力する（E列、F列）
３．「（計画）」シートにて、計画時点の現場閉所率や達成状況を確認する。
〇工事施工中～完成時の操作手順
１．「基本情報」シート変更部分を記入
２．「入力用」シートに、実績に応じて非対象期間、現場閉所日を入力する（G列、H列）
３．「（実績）」シートにて現場閉所率や達成状況の実績を確認する。
※注意事項
1．工事着手時に「入力用」シートに記入した現場閉所予定は、変更しないでください。（計画通りの取得が行われたか把握するため）
2．週休2日の達成状況は受発注者間で認識に相違が無いよう留意してください。
3．本資料は令和7年10月1日以降の単価適用日を使用する週休2日工事に使用することを想定しています。
4．入力不要箇所は誤操作防止のためパスワードロックがかかっています。

## 用語の定義
このシートは「愛知県週休２日工事実施要領」の内容の抜粋です。 詳しい用語解説や週休２日工事の実施方法については、「愛知県週休２日工事実施要領」を必ずご確認ください。
| 用語 | 定義
1 | 現場閉所 | 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態。（R6年10月以前の要領における「休工」と同義）
2 | 現場閉所率 | 対象期間に占める現場閉所日の割合
3 | 工事完成日 | 工事完成通知書提出日
4 | 完全週休２日工事における 基本の現場閉所日（※） | 土曜日、日曜日
5 | 施工開始日 | 施工を開始した日、着手日（現場事務所等の設置、測量は対象外期の間⑴準備期間となる）
6 | 施工完了日 | 施工を完了した日
7 | 非対象期間 | ⑴準備期間（契約締結日の翌日から施工を開始するまでの期間で、現場事務所等の設置、測量はこの期間に含む。） ⑵後片付け期間（施工を完了した日の翌日から工事完成日 までの期間） ⑶夏季休暇（３日間） ⑷年末年始休暇（６日間） ⑸工場製作のみの期間 ⑹工事全体を一時中止している期間 ⑺発注者が週休2日の対象外とする作業を実施する期間（施工条件や地元条件、災害対応等、受注者の責によらず週６日以上の現場作業を余儀なくされる期間）
8 | 完全週休２日（土日） | 完全週休２日（土日）とは、対象期間（第５条）内において「土曜日」「日曜日」を基本の現場閉所日とすることをいう。 １週間の定義は、「月曜日から日曜日まで」とする。 ただし、地元条件等により、土曜日又は日曜日に作業を行う場合は、同一週で土日に代わる現場閉所日（振替閉所日）を指定するものとする。 また、夜間工事は曜日を跨ぐため、週７回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っていれば、完全週休２日（土日）を達成しているとみなす。
9 | 月単位の週休２日 | 月単位の週休２日とは、対象期間（第５条）内のすべての月ごとにおいて現場閉所率（現場閉所日数/対象期間日数）が28.5%（４週８休）以上であることをいう。 暦上の土日の現場閉所では28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、４週８休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。
※R7.10要領適用工事から祝日は基本の現場閉所日から除かれました

## 基本情報
入力項目 | （黄色セルを入力してください）
| 工事名： | 道路改良工事
| 年度の初日 | 2025-04-01
| 受注者： | 〇〇建設
| 発注者： | △△建設事務所
当初
| 工期 | 2025-10-06 | ～ | 2028-03-10
| 施工開始日 | 2025-10-10 | 施工完了日 | 2028-02-20
変更
| 工期 |  | ～
| 施工開始日 |  | 施工完了日

## 入力用1年
工事名： | 道路改良工事
受注者： | 〇〇建設
発注者： | △△建設事務所
自動生成 |  |  | 入力項目 | 入力項目 | 入力項目 | 入力項目
|  |  | 計画 |  | 実績 |  | 率 | 対象期間
| 曜日 |  | 非対象期間 | 現場閉所日 | 非対象期間 | 現場閉所日 |  | 当初 | 変更
2025-04-01 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-04-02 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-04-03 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-04-04 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-04-05 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-04-06 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-04-07 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-04-08 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-04-09 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-04-10 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-04-11 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-04-12 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-04-13 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-04-14 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-04-15 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-04-16 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-04-17 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-04-18 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-04-19 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-04-20 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-04-21 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-04-22 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-04-23 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-04-24 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-04-25 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-04-26 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-04-27 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-04-28 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-04-29 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-04-30 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-05-01 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-05-02 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-05-03 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-05-04 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-05-05 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-05-06 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-05-07 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-05-08 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-05-09 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-05-10 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-05-11 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-05-12 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-05-13 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-05-14 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-05-15 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-05-16 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-05-17 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-05-18 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-05-19 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-05-20 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-05-21 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-05-22 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-05-23 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-05-24 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-05-25 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-05-26 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-05-27 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-05-28 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-05-29 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-05-30 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-05-31 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-06-01 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-06-02 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-06-03 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-06-04 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-06-05 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-06-06 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-06-07 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-06-08 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-06-09 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-06-10 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-06-11 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-06-12 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-06-13 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-06-14 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-06-15 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-06-16 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-06-17 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-06-18 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-06-19 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-06-20 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-06-21 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-06-22 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-06-23 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-06-24 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-06-25 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-06-26 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-06-27 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-06-28 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-06-29 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-06-30 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-07-01 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-07-02 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-07-03 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-07-04 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-07-05 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-07-06 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-07-07 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-07-08 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-07-09 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-07-10 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-07-11 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-07-12 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-07-13 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-07-14 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-07-15 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-07-16 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-07-17 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-07-18 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-07-19 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-07-20 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-07-21 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-07-22 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-07-23 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-07-24 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-07-25 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-07-26 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-07-27 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-07-28 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-07-29 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-07-30 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-07-31 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-08-01 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-08-02 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-08-03 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-08-04 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-08-05 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-08-06 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-08-07 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-08-08 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-08-09 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-08-10 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-08-11 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-08-12 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-08-13 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-08-14 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-08-15 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-08-16 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-08-17 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-08-18 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-08-19 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-08-20 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-08-21 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-08-22 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-08-23 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-08-24 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-08-25 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-08-26 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-08-27 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-08-28 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-08-29 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-08-30 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-08-31 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-09-01 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-09-02 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-09-03 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-09-04 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-09-05 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-09-06 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-09-07 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-09-08 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-09-09 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-09-10 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-09-11 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-09-12 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-09-13 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-09-14 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-09-15 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-09-16 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-09-17 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-09-18 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-09-19 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-09-20 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-09-21 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-09-22 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-09-23 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-09-24 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-09-25 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-09-26 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-09-27 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-09-28 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-09-29 | 月 | [6 empty] | × | ×
2025-09-30 | 火 | [6 empty] | × | ×
2025-10-01 | 水 | [6 empty] | × | ×
2025-10-02 | 木 | [6 empty] | × | ×
2025-10-03 | 金 | [6 empty] | × | ×
2025-10-04 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-10-05 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2025-10-06 | 月 | [6 empty] | - | ×
2025-10-07 | 火 | [6 empty] | - | ×
2025-10-08 | 水 | [6 empty] | - | ×
2025-10-09 | 木 | [6 empty] | - | ×
2025-10-10 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-11 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-10-12 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-10-13 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-14 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-15 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-16 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-17 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-18 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-10-19 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-10-20 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-21 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-22 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-23 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-24 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-25 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-10-26 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-10-27 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-28 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-29 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-30 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2025-10-31 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-01 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-11-02 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-11-03 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-04 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-05 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-06 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-07 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-08 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-11-09 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-11-10 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-11 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-12 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-13 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-14 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-15 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-11-16 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-11-17 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-18 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-19 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-20 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-21 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-22 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-11-23 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-11-24 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-25 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-26 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-27 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-28 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2025-11-29 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-11-30 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-12-01 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-02 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-03 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-04 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-05 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-06 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-12-07 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-12-08 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-09 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-10 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-11 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-12 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-13 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-12-14 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-12-15 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-16 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-17 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-18 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-19 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-20 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-12-21 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-12-22 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-23 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-24 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-25 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-26 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-27 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-12-28 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2025-12-29 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-30 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2025-12-31 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-01 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-02 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-03 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-01-04 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-01-05 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-06 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-07 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-08 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-09 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-10 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-01-11 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-01-12 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-13 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-14 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-15 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-16 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-17 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-01-18 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-01-19 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-20 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-21 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-22 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-23 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-24 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-01-25 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-01-26 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-27 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-28 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-29 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-30 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-01-31 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-02-01 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-02-02 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-03 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-04 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-05 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-06 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-07 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-02-08 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-02-09 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-10 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-11 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-12 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-13 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-14 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-02-15 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-02-16 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-17 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-18 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-19 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-20 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-21 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-02-22 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-02-23 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-24 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-25 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-26 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-27 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-02-28 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-03-01 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-03-02 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-03 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-04 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-05 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-06 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-07 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-03-08 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-03-09 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-10 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-11 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-12 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-13 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-14 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-03-15 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-03-16 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-17 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-18 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-19 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-20 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-21 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-03-22 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-03-23 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-24 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-25 | 水 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-26 | 木 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-27 | 金 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-28 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-03-29 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-03-30 | 月 | [6 empty] | ○ | ×
2026-03-31 | 火 | [6 empty] | ○ | ×
2026-04-01 | 水 | [6 empty] | × | ×
2026-04-02 | 木 | [6 empty] | × | ×
Formulas:
自動生成 = [自動生成, row above]+1
Note on G6: oa: 当初計画時点では、対象外（青塗りつぶし）となります。

## 入力用２年
工事名： | 道路改良工事
受注者： | 〇〇建設
発注者： | △△建設事務所
自動生成 |  |  | 入力項目 | 入力項目 | 入力項目 | 入力項目
|  |  | 計画 |  | 実績 |  | 率 | 対象期間
| 曜日 |  | 非対象期間 | 現場閉所日 | 非対象期間 | 現場閉所日 |  | 当初 | 変更
2026-04-01 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-02 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-03 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-04 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-04-05 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-04-06 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-07 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-08 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-09 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-10 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-11 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-04-12 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-04-13 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-14 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-15 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-16 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-17 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-18 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-04-19 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-04-20 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-21 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-22 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-23 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-24 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-25 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-04-26 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-04-27 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-28 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-29 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-04-30 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-01 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-02 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-05-03 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-05-04 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-05 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-06 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-07 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-08 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-09 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-05-10 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-05-11 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-12 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-13 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-14 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-15 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-16 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-05-17 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-05-18 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-19 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-20 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-21 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-22 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-23 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-05-24 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-05-25 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-26 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-27 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-28 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-29 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-05-30 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-05-31 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-06-01 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-02 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-03 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-04 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-05 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-06 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-06-07 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-06-08 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-09 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-10 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-11 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-12 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-13 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-06-14 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-06-15 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-16 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-17 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-18 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-19 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-20 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-06-21 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-06-22 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-23 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-24 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-25 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-26 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-27 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-06-28 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-06-29 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-06-30 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-01 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-02 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-03 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-04 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-07-05 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-07-06 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-07 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-08 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-09 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-10 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-11 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-07-12 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-07-13 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-14 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-15 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-16 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-17 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-18 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-07-19 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-07-20 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-21 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-22 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-23 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-24 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-25 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-07-26 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-07-27 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-28 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-29 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-30 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-07-31 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-01 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-08-02 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-08-03 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-04 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-05 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-06 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-07 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-08 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-08-09 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-08-10 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-11 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-12 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-13 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-14 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-15 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-08-16 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-08-17 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-18 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-19 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-20 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-21 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-22 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-08-23 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-08-24 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-25 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-26 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-27 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-28 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-08-29 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-08-30 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-08-31 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-01 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-02 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-03 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-04 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-05 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-09-06 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-09-07 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-08 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-09 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-10 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-11 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-12 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-09-13 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-09-14 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-15 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-16 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-17 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-18 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-19 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-09-20 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-09-21 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-22 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-23 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-24 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-25 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-26 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-09-27 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-09-28 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-29 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-09-30 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-01 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-02 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-03 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-10-04 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-10-05 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-06 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-07 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-08 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-09 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-10 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-10-11 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-10-12 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-13 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-14 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-15 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-16 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-17 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-10-18 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-10-19 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-20 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-21 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-22 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-23 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-24 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-10-25 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-10-26 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-27 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-28 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-29 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-30 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-10-31 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-11-01 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-11-02 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-03 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-04 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-05 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-06 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-07 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-11-08 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-11-09 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-10 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-11 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-12 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-13 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-14 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-11-15 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-11-16 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-17 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-18 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-19 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-20 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-21 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-11-22 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-11-23 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-24 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-25 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-26 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-27 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-11-28 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-11-29 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-11-30 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-01 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-02 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-03 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-04 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-05 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-12-06 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-12-07 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-08 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-09 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-10 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-11 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-12 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-12-13 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-12-14 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-15 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-16 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-17 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-18 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-19 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-12-20 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-12-21 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-22 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-23 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-24 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-25 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-26 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-12-27 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2026-12-28 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-29 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-30 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2026-12-31 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-01 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-02 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-01-03 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-01-04 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-05 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-06 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-07 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-08 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-09 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-01-10 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-01-11 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-12 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-13 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-14 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-15 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-16 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-01-17 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-01-18 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-19 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-20 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-21 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-22 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-23 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-01-24 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-01-25 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-26 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-27 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-28 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-29 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-01-30 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-01-31 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-02-01 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-02 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-03 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-04 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-05 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-06 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-02-07 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-02-08 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-09 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-10 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-11 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-12 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-13 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-02-14 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-02-15 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-16 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-17 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-18 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-19 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-20 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-02-21 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-02-22 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-23 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-24 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-25 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-26 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-02-27 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-02-28 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-03-01 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-02 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-03 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-04 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-05 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-06 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-03-07 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-03-08 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-09 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-10 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-11 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-12 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-13 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-03-14 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-03-15 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-16 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-17 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-18 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-19 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-20 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-03-21 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-03-22 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-23 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-24 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-25 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-26 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-27 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-03-28 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-03-29 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-30 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-03-31 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-01 | 木 | [6 empty] | × | ×
2027-04-02 | 金 | [6 empty] | × | ×
Formulas:
自動生成 = [自動生成, row above]+1

## 入力用３年
工事名： | 道路改良工事
受注者： | 〇〇建設
発注者： | △△建設事務所
自動生成 |  |  | 入力項目 | 入力項目 | 入力項目 | 入力項目
|  |  | 計画 |  | 実績 |  | 率 | 対象期間
| 曜日 |  | 非対象期間 | 現場閉所日 | 非対象期間 | 現場閉所日 |  | 当初 | 変更
2027-04-01 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-02 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-03 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-04-04 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-04-05 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-06 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-07 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-08 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-09 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-10 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-04-11 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-04-12 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-13 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-14 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-15 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-16 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-17 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-04-18 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-04-19 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-20 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-21 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-22 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-23 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-24 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-04-25 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-04-26 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-27 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-28 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-29 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-04-30 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-01 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-05-02 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-05-03 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-04 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-05 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-06 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-07 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-08 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-05-09 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-05-10 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-11 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-12 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-13 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-14 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-15 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-05-16 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-05-17 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-18 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-19 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-20 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-21 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-22 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-05-23 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-05-24 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-25 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-26 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-27 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-28 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-05-29 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-05-30 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-05-31 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-01 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-02 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-03 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-04 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-05 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-06-06 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-06-07 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-08 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-09 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-10 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-11 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-12 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-06-13 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-06-14 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-15 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-16 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-17 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-18 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-19 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-06-20 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-06-21 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-22 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-23 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-24 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-25 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-26 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-06-27 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-06-28 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-29 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-06-30 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-01 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-02 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-03 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-07-04 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-07-05 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-06 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-07 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-08 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-09 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-10 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-07-11 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-07-12 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-13 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-14 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-15 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-16 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-17 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-07-18 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-07-19 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-20 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-21 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-22 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-23 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-24 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-07-25 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-07-26 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-27 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-28 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-29 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-30 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-07-31 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-08-01 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-08-02 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-03 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-04 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-05 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-06 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-07 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-08-08 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-08-09 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-10 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-11 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-12 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-13 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-14 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-08-15 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-08-16 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-17 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-18 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-19 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-20 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-21 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-08-22 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-08-23 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-24 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-25 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-26 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-27 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-28 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-08-29 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-08-30 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-08-31 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-01 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-02 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-03 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-04 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-09-05 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-09-06 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-07 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-08 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-09 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-10 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-11 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-09-12 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-09-13 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-14 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-15 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-16 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-17 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-18 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-09-19 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-09-20 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-21 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-22 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-23 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-24 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-25 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-09-26 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-09-27 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-28 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-29 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-09-30 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-01 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-02 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-10-03 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-10-04 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-05 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-06 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-07 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-08 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-09 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-10-10 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-10-11 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-12 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-13 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-14 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-15 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-16 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-10-17 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-10-18 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-19 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-20 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-21 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-22 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-23 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-10-24 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-10-25 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-26 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-27 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-28 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-29 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-10-30 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-10-31 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-11-01 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-02 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-03 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-04 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-05 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-06 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-11-07 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-11-08 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-09 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-10 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-11 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-12 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-13 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-11-14 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-11-15 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-16 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-17 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-18 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-19 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-20 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-11-21 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-11-22 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-23 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-24 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-25 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-26 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-27 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-11-28 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-11-29 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-11-30 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-01 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-02 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-03 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-04 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-12-05 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-12-06 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-07 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-08 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-09 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-10 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-11 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-12-12 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-12-13 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-14 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-15 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-16 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-17 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-18 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-12-19 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-12-20 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-21 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-22 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-23 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-24 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-25 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-12-26 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2027-12-27 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-28 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-29 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-30 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2027-12-31 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-01 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-01-02 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-01-03 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-04 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-05 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-06 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-07 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-08 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-01-09 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-01-10 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-11 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-12 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-13 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-14 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-15 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-01-16 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-01-17 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-18 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-19 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-20 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-21 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-22 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-01-23 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-01-24 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-25 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-26 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-27 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-28 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-01-29 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-01-30 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-01-31 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-01 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-02 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-03 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-04 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-05 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-02-06 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-02-07 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-08 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-09 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-10 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-11 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-12 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-02-13 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-02-14 | 月 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-15 | 火 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-16 | 水 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-17 | 木 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-18 | 金 | [5 empty] | ○ | ○ | ×
2028-02-19 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-02-20 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | ○ | ×
2028-02-21 | 月 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-02-22 | 火 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-02-23 | 水 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-02-24 | 木 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-02-25 | 金 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-02-26 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2028-02-27 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2028-02-28 | 月 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-02-29 | 火 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-01 | 水 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-02 | 木 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-03 | 金 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-04 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2028-03-05 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2028-03-06 | 月 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-07 | 火 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-08 | 水 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-09 | 木 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-10 | 金 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-11 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2028-03-12 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2028-03-13 | 月 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-14 | 火 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-15 | 水 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-16 | 木 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-17 | 金 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-18 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2028-03-19 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2028-03-20 | 月 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-21 | 火 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-22 | 水 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-23 | 木 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-24 | 金 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-25 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2028-03-26 | 日 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 | ○ | × | ×
2028-03-27 | 月 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-28 | 火 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-29 | 水 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-30 | 木 | [5 empty] | ○ | × | ×
2028-03-31 | 金 | [6 empty] | × | ×
2028-04-01 | 土 | 休日 |  | 現場閉所 |  | 現場閉所 |  | × | ×
Formulas:
自動生成 = [自動生成, row above]+1

## １(計画)
工事名： | 道路改良工事
受注者： | 〇〇建設 | [28 empty] | 凡例 |  |  | 現場閉所日
発注者： | △△建設事務所 | [31 empty] | 着手・完成
工期： |  | 2025-10-06 |  |  |  | ～ | 2028-03-10 | [25 empty] | 工期
2025年度 |  | 分 | [30 empty] | 非対象期間
休日
| 達成状況 | [10 empty] | 全体日数 |  |  | 887 |  | 日 |  | 月単位の週休２日 |  |  |  |  | 現場閉所日数（参考）
当初設計 | 完全週休２日（土日） |  |  |  | ○ | [6 empty] | 対象期間(単年) |  |  | 173 |  | 日 |  | 対象月 |  | 6 | ヶ月 |  | 現場閉所日 |  | 50 |  | 日
| 月単位の4週8休 |  |  |  | - | ※ | [5 empty] | 準備期間(単年) |  |  | 4 |  | 日 |  | 達成月 |  | 6 | ヶ月 |  | 全体現場閉所率（参考）
| 未達成 |  |  |  | - | [6 empty] | 対象外(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 未達月 |  | 0 | ヶ月 |  | 28.9 |  |  | %
完全週休2日(土日)
2025年度 |  |  | ※現場閉所率が28.5%以上または土日日数以上で達成 | [32 empty] | 達成 |  |  | ○
| 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  | 未達成 |  |  | -
|  | 4 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 5 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 6 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 完全週休2日確認 | 0 | 0 | 0
|  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 0 | 0 |  | ※消さない | 0 | 0 | 0
|  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 4 月: 2025-04-28; 月 火: 2025-04-29; 月 水: 2025-04-30; 完全週休2日 休日: 0 | 0 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2025-06-30 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 月単位 | 月 火: -; 月 水: 現場閉所率; 月 金: -; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0
|  | 4 月: 7; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 8 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 9 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 0 | 0
|  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 0 | 0
|  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 0 | 0
|  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 月単位 | 月 火: OK; 月 水: 現場閉所率; 月 金: 27.2%; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 1900-01-05 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 33.3% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-09 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 25.8% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07
|  | 7 月: 10; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 11 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 12 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-05 | [11 empty] | 1900-01-09 | [11 empty] | 1900-01-07
| 月単位 | 月 火: OK; 月 水: 現場閉所率; 月 金: 29%; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 1900-01-08 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 28.5% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 29% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-08
|  | 10 月: 1; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 2 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 3 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1899-12-31 | 1 | 〇 | [9 empty] | 1899-12-31 | 1 | 〇
|  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 |  | 1899-12-31 | 1 | 〇 |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  | 1899-12-31 | 1 | 〇 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-08 | [11 empty] | 1900-01-07 | [11 empty] | 1900-01-08
Formulas:
月 = IF(O17<>"",O17+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[月, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
月 = IF(AA17<>"",AA17+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[月, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
火 = IF([月]<>"",[月]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[火, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
火 = IF([月]<>"",[月]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[火, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
水 = IF([火]<>"",[火]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[水, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
水 = IF([火]<>"",[火]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[水, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
木 = IF([水]<>"",[水]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[木, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
木 = IF([水]<>"",[水]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[木, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
金 = IF([木]<>"",[木]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[金, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
金 = IF([木]<>"",[木]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[金, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
土 = IF([金]<>"",[金]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[土, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
土 = IF([金]<>"",[金]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[土, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
日 = IF([土]<>"",[土]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[日, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
日 = IF([土]<>"",[土]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[日, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
休日 = COUNTIFS(入力用1年!B:B,">="&MIN([月]:[日]),入力用1年!B:B,"<="&MAX([月]:[日]),入力用1年!J:J,"○",入力用1年!E:E,"",入力用1年!D:D,"休日")
休日 = SUM(W17:[休日, row above])

## ２(計画)
工事名： | 道路改良工事
受注者： | 〇〇建設 | [28 empty] | 凡例 |  |  | 現場閉所日
発注者： | △△建設事務所 | [31 empty] | 着手・完成
工期： |  | 2025-10-06 |  |  |  | ～ | 2028-03-10 | [25 empty] | 工期
2026年度 |  | 分 | [30 empty] | 非対象期間
休日
| 達成状況 | [10 empty] | 全体日数 |  |  | 887 |  | 日 |  | 月単位の週休２日 |  |  |  |  | 現場閉所日数（参考）
当初設計 | 完全週休２日（土日） |  |  |  | ○ | [6 empty] | 対象期間(単年) |  |  | 365 |  | 日 |  | 対象月 |  | 12 | ヶ月 |  | 現場閉所日 |  | 104 |  | 日
| 月単位の4週8休 |  |  |  | - | [6 empty] | 準備期間(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 達成月 |  | 12 | ヶ月 |  | 全体現場閉所率（参考）
| 未達成 |  |  |  | - | [6 empty] | 対象外(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 未達月 |  | 0 | ヶ月 |  | 28.4 |  |  | %
完全週休2日
2026年度 |  |  | ※現場閉所率が28.5%以上または土日日数以上で達成 | [32 empty] | 達成 |  |  | ○
| 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 26.6% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 32.2% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-09 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 26.6% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07 |  | 未達成 |  |  | -
|  | 4 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 5 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 6 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇 | 完全週休2日確認 | 0 | 0 | 0
|  | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1900-01-01 | 2 | 〇 | ※消さない | 0 | 0 | 0
|  | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-06-29 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-07 | [11 empty] | 1900-01-09 | [11 empty] | 1900-01-07
| 月単位 | 月 火: OK; 月 水: 現場閉所率; 月 金: 25.8%; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 1900-01-07 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 32.2% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-09 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 26.6% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07
|  | 4 月: 7; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 8 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 9 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 |  |  |  | 2026-08-31 | [6 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-07 | [11 empty] | 1900-01-09 | [11 empty] | 1900-01-07
| 月単位 | 月 火: OK; 月 水: 現場閉所率; 月 金: 29%; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 1900-01-08 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 30% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-08 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 25.8% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07
|  | 7 月: 10; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 11 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 12 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1899-12-31 | 1 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 |  | 1899-12-31 | 1 | 〇 |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-30 | [6 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-08 | [11 empty] | 1900-01-08 | [11 empty] | 1900-01-07
| 月単位 | 月 火: OK; 月 水: 現場閉所率; 月 金: 32.2%; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 1900-01-09 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 28.5% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 25.8% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07
|  | 10 月: 1; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 2 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 3 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-03-28 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-09 | [11 empty] | 1900-01-07 | [11 empty] | 1900-01-07
Formulas:
月 = IF(O17<>"",O17+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[月, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
月 = IF(AA17<>"",AA17+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[月, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
火 = IF([月]<>"",[月]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[火, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
火 = IF([月]<>"",[月]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[火, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
水 = IF([火]<>"",[火]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[水, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
水 = IF([火]<>"",[火]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[水, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
木 = IF([水]<>"",[水]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[木, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
木 = IF([水]<>"",[水]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[木, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
金 = IF([木]<>"",[木]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[金, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
金 = IF([木]<>"",[木]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[金, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
土 = IF([金]<>"",[金]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[土, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
土 = IF([金]<>"",[金]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[土, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
日 = IF([土]<>"",[土]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[日, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
日 = IF([土]<>"",[土]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[日, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
休日 = COUNTIFS(入力用２年!B:B,">="&MIN([月]:[日]),入力用２年!B:B,"<="&MAX([月]:[日]),入力用２年!J:J,"○",入力用２年!E:E,"",入力用２年!D:D,"休日")
休日 = SUM(W17:[休日, row above])

## 3(計画)
工事名： | 道路改良工事
受注者： | 〇〇建設 | [28 empty] | 凡例 |  |  | 現場閉所日
発注者： | △△建設事務所 | [31 empty] | 着手・完成
工期： |  | 2025-10-06 |  |  |  | ～ | 2028-03-10 | [25 empty] | 工期
2027年度 |  | 分 | [30 empty] | 非対象期間
休日
| 達成状況 | [10 empty] | 全体日数 |  |  | 887 |  | 日 |  | 月単位の週休２日 |  |  |  |  | 現場閉所日数（参考） | [8 empty] | 祝日
当初設計 | 完全週休２日（土日） |  |  |  | ○ | [6 empty] | 対象期間(単年) |  |  | 326 |  | 日 |  | 対象月 |  | 11 | ヶ月 |  | 現場閉所日 |  | 94 |  | 日
| 月単位の週休２日 |  |  |  | - | [6 empty] | 準備期間(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 達成月 |  | 11 | ヶ月 |  | 全体現場閉所率（参考）
| 未達成 |  |  |  | - | [6 empty] | 対象外(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 未達月 |  | 0 | ヶ月 |  | 28.8 |  |  | %
完全週休2日
2027年度 |  |  | ※現場閉所率が28.5%以上または土日日数以上で達成 | [32 empty] | 達成 |  |  | ○
| 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 26.6% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 32.2% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-09 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 26.6% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07 |  | 未達成 |  |  | -
|  | 4 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 5 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 6 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
[5 empty] | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-03 | 2027-04-04 | 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇 | 完全週休2日確認 | 0 | 0 | 0
|  | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-10 | 2027-04-11 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-05-03 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 2027-05-07 | 2027-05-08 | 2027-05-09 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-06-07 | 2027-06-08 | 2027-06-09 | 2027-06-10 | 2027-06-11 | 2027-06-12 | 2027-06-13 | 1900-01-01 | 2 | 〇 | ※消さない | 0 | 0 | 0
|  | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2027-04-17 | 2027-04-18 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-05-10 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 2027-05-16 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-06-14 | 2027-06-15 | 2027-06-16 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2027-06-19 | 2027-06-20 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2027-04-23 | 2027-04-24 | 2027-04-25 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-05-17 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 2027-05-23 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-06-21 | 2027-06-22 | 2027-06-23 | 2027-06-24 | 2027-06-25 | 2027-06-26 | 2027-06-27 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2027-04-30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 2027-05-30 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-06-28 | 2027-06-29 | 2027-06-30 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-31 | [6 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-07 | [11 empty] | 1900-01-09 | [11 empty] | 1900-01-07
| 月単位 | 月 火: OK; 月 水: 現場閉所率; 月 金: 29%; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 1900-01-08 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 29% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-08 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 26.6% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07
|  | 4 月: 7; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 8 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 9 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1899-12-31 | 1 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2027-07-05 | 2027-07-06 | 2027-07-07 | 2027-07-08 | 2027-07-09 | 2027-07-10 | 2027-07-11 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 2027-08-04 | 2027-08-05 | 2027-08-06 | 2027-08-07 | 2027-08-08 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-09-06 | 2027-09-07 | 2027-09-08 | 2027-09-09 | 2027-09-10 | 2027-09-11 | 2027-09-12 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2027-07-12 | 2027-07-13 | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 2027-07-16 | 2027-07-17 | 2027-07-18 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-08-09 | 2027-08-10 | 2027-08-11 | 2027-08-12 | 2027-08-13 | 2027-08-14 | 2027-08-15 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-09-13 | 2027-09-14 | 2027-09-15 | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2027-09-18 | 2027-09-19 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2027-07-19 | 2027-07-20 | 2027-07-21 | 2027-07-22 | 2027-07-23 | 2027-07-24 | 2027-07-25 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-08-16 | 2027-08-17 | 2027-08-18 | 2027-08-19 | 2027-08-20 | 2027-08-21 | 2027-08-22 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-09-20 | 2027-09-21 | 2027-09-22 | 2027-09-23 | 2027-09-24 | 2027-09-25 | 2027-09-26 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2027-07-26 | 2027-07-27 | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2027-07-30 | 2027-07-31 |  | 1899-12-31 | 1 | 〇 |  |  | 2027-08-23 | 2027-08-24 | 2027-08-25 | 2027-08-26 | 2027-08-27 | 2027-08-28 | 2027-08-29 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-09-27 | 2027-09-28 | 2027-09-29 | 2027-09-30 |  |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-30 | 2027-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-08 | [11 empty] | 1900-01-08 | [11 empty] | 1900-01-07
| 月単位 | 月 火: OK; 月 水: 現場閉所率; 月 金: 32.2%; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 1900-01-09 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 26.6% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 25.8% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-07
|  | 7 月: 10; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 11 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 12 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2027-10-04 | 2027-10-05 | 2027-10-06 | 2027-10-07 | 2027-10-08 | 2027-10-09 | 2027-10-10 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-11-08 | 2027-11-09 | 2027-11-10 | 2027-11-11 | 2027-11-12 | 2027-11-13 | 2027-11-14 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-12-06 | 2027-12-07 | 2027-12-08 | 2027-12-09 | 2027-12-10 | 2027-12-11 | 2027-12-12 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2027-10-11 | 2027-10-12 | 2027-10-13 | 2027-10-14 | 2027-10-15 | 2027-10-16 | 2027-10-17 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-11-15 | 2027-11-16 | 2027-11-17 | 2027-11-18 | 2027-11-19 | 2027-11-20 | 2027-11-21 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-12-13 | 2027-12-14 | 2027-12-15 | 2027-12-16 | 2027-12-17 | 2027-12-18 | 2027-12-19 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2027-10-18 | 2027-10-19 | 2027-10-20 | 2027-10-21 | 2027-10-22 | 2027-10-23 | 2027-10-24 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-11-22 | 2027-11-23 | 2027-11-24 | 2027-11-25 | 2027-11-26 | 2027-11-27 | 2027-11-28 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-12-20 | 2027-12-21 | 2027-12-22 | 2027-12-23 | 2027-12-24 | 2027-12-25 | 2027-12-26 | 1900-01-01 | 2 | 〇
|  | 2027-10-25 | 2027-10-26 | 2027-10-27 | 2027-10-28 | 2027-10-29 | 2027-10-30 | 2027-10-31 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2027-11-29 | 2027-11-30 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-27 | 2027-12-28 | 2027-12-29 | 2027-12-30 | 2027-12-31 |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-09 | [11 empty] | 1900-01-07 | [11 empty] | 1900-01-07
| 月単位 | 月 火: OK; 月 水: 現場閉所率; 月 金: 32.2%; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 1900-01-09 |  |  | 月単位 |  | OK | 現場閉所率 |  | 30% |  |  | 現場閉所 | 1900-01-05 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0
|  | 10 月: 1; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 2 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 3 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 1900-01-01 | 2 | 〇 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 2028-01-03 | 2028-01-04 | 2028-01-05 | 2028-01-06 | 2028-01-07 | 2028-01-08 | 2028-01-09 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2028-03-06 | 2028-03-07 | 2028-03-08 | 2028-03-09 | 2028-03-10 | 2028-03-11 | 2028-03-12 | 0 | 0
|  | 2028-01-10 | 2028-01-11 | 2028-01-12 | 2028-01-13 | 2028-01-14 | 2028-01-15 | 2028-01-16 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2028-02-14 | 2028-02-15 | 2028-02-16 | 2028-02-17 | 2028-02-18 | 2028-02-19 | 2028-02-20 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2028-03-13 | 2028-03-14 | 2028-03-15 | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2028-03-18 | 2028-03-19 | 0 | 0
|  | 2028-01-17 | 2028-01-18 | 2028-01-19 | 2028-01-20 | 2028-01-21 | 2028-01-22 | 2028-01-23 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2028-02-21 | 2028-02-22 | 2028-02-23 | 2028-02-24 | 2028-02-25 | 2028-02-26 | 2028-02-27 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-20 | 2028-03-21 | 2028-03-22 | 2028-03-23 | 2028-03-24 | 2028-03-25 | 2028-03-26 | 0 | 0
|  | 2028-01-24 | 2028-01-25 | 2028-01-26 | 2028-01-27 | 2028-01-28 | 2028-01-29 | 2028-01-30 | 1900-01-01 | 2 | 〇 |  |  | 2028-02-28 | 2028-02-29 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-27 | 2028-03-28 | 2028-03-29 | 2028-03-30 | 2028-03-31 |  |  | 0 | 0
|  | 1 月: 2028-01-31; 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 1900-01-09 | [11 empty] | 1900-01-05 | [11 empty] | 0
Formulas:
月 = IF(O17<>"",O17+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[月, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
月 = IF(AA17<>"",AA17+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[月, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
火 = IF([月]<>"",[月]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[火, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
火 = IF([月]<>"",[月]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[火, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
水 = IF([火]<>"",[火]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[水, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
水 = IF([火]<>"",[火]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[水, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
木 = IF([水]<>"",[水]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[木, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
木 = IF([水]<>"",[水]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[木, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
金 = IF([木]<>"",[木]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[金, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
金 = IF([木]<>"",[木]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[金, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
土 = IF([金]<>"",[金]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[土, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
土 = IF([金]<>"",[金]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[土, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
日 = IF([土]<>"",[土]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[日, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
日 = IF([土]<>"",[土]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[日, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
休日 = COUNTIFS(入力用３年!B:B,">="&MIN([月]:[日]),入力用３年!B:B,"<="&MAX([月]:[日]),入力用３年!J:J,"○",入力用３年!E:E,"",入力用３年!D:D,"休日")
休日 = SUM(W17:[休日, row above])

## 1(実績)
工事名： | 道路改良工事
受注者： | 〇〇建設 | [28 empty] | 凡例 |  |  | 現場閉所日
発注者： | △△建設事務所 | [31 empty] | 着手・完成
工期： |  | 0 |  |  |  | ～ | 0 | [25 empty] | 工期
2025年度 |  | 分 | [30 empty] | 非対象期間
休日
| 達成状況 | [10 empty] | 全体日数 |  |  | 1 |  | 日 |  | 月単位の週休２日 |  |  |  |  | 現場閉所日数（参考）
当初設計 | 完全週休２日（土日） |  |  |  | ○ | [6 empty] | 対象期間(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 対象月 |  | 0 | ヶ月 |  | 現場閉所日 |  | 0 |  | 日
| 月単位の4週8休 |  |  |  | - | ※ | [5 empty] | 準備期間(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 達成月 |  | 0 | ヶ月 |  | 全体現場閉所率（参考）
| 未達成 |  |  |  | - | [6 empty] | 対象外(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 未達月 |  | 0 | ヶ月 |  | #DIV/0! |  |  | %
完全週休2日(土日)
2025年度 |  |  | ※現場閉所率が28.5%以上または土日日数以上で達成 | [32 empty] | 達成 |  |  | ○
| 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  | 未達成 |  |  | -
|  | 4 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 5 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 6 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 完全週休2日確認 | 0 | 0 | 0
|  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 0 | 0 |  | ※消さない | 0 | 0 | 0
|  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 4 月: 2025-04-28; 月 火: 2025-04-29; 月 水: 2025-04-30; 完全週休2日 休日: 0 | 0 |  |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2025-06-30 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 月単位 | 月 火: -; 月 水: 現場閉所率; 月 金: -; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0
|  | 4 月: 7; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 8 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 9 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 0 | 0
|  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 0 | 0
|  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 0 | 0
|  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 月単位 | 月 火: -; 月 水: 現場閉所率; 月 金: -; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0
|  | 7 月: 10; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 11 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 12 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 0 | 0
|  | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 0 | 0
|  | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 0 | 0
|  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 月単位 | 月 火: -; 月 水: 現場閉所率; 月 金: -; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0
|  | 10 月: 1; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 2 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 3 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 0 | 0
|  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 0 | 0
|  | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 0 | 0
|  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Formulas:
月 = IF(O17<>"",O17+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[月, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
月 = IF(AA17<>"",AA17+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[月, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
火 = IF([月]<>"",[月]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[火, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
火 = IF([月]<>"",[月]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[火, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
水 = IF([火]<>"",[火]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[水, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
水 = IF([火]<>"",[火]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[水, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
木 = IF([水]<>"",[水]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[木, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
木 = IF([水]<>"",[水]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[木, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
金 = IF([木]<>"",[木]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[金, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
金 = IF([木]<>"",[木]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[金, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
土 = IF([金]<>"",[金]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[土, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
土 = IF([金]<>"",[金]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[土, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
日 = IF([土]<>"",[土]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[日, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
日 = IF([土]<>"",[土]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[日, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
休日 = COUNTIFS(入力用1年!B:B,">="&MIN([月]:[日]),入力用1年!B:B,"<="&MAX([月]:[日]),入力用1年!K:K,"○",入力用1年!G:G,"",入力用1年!D:D,"休日")
休日 = SUM(W17:[休日, row above])

## ２(実績)
工事名： | 道路改良工事
受注者： | 〇〇建設 | [28 empty] | 凡例 |  |  | 現場閉所日
発注者： | △△建設事務所 | [31 empty] | 着手・完成
工期： |  |  | 0 |  |  |  | ～ | 0 | [24 empty] | 工期
2026年度 |  | 分 | [30 empty] | 非対象期間
休日
| 達成状況 | [10 empty] | 全体日数 |  |  | 1 |  | 日 |  | 月単位の週休２日 |  |  |  |  | 現場閉所日数（参考）
当初設計 | 完全週休２日（土日） |  |  |  | ○ | [6 empty] | 対象期間(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 対象月 |  | 0 | ヶ月 |  | 現場閉所日 |  | 0 |  | 日
| 月単位の4週8休 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 準備期間(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 達成月 |  | 0 | ヶ月 |  | 全体現場閉所率（参考）
| 未達成 |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 対象外(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 未達月 |  | 0 | ヶ月 |  | #DIV/0! |  |  | %
完全週休2日(土日)
2026年度 | [35 empty] | 達成 |  |  | ○
| 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  | 未達成 |  |  | -
|  | 4 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 5 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 6 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 完全週休2日確認 | 0 | 0 | 0
|  | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 0 | 0 |  | ※消さない | 0 | 0 | 0
|  | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 月単位 | 月 火: -; 月 水: 現場閉所率; 月 金: -; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0
|  | 4 月: 7; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 8 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 9 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 0 | 0
|  | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 0 | 0
|  | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 0 | 0
|  | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 |  |  |  | 2026-08-31 | [6 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 月単位 | 月 火: -; 月 水: 現場閉所率; 月 金: -; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0
|  | 7 月: 10; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 11 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 12 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 0 | 0
|  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 0 | 0
|  | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 0 | 0
|  | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-30 | [6 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 月単位 | 月 火: -; 月 水: 現場閉所率; 月 金: -; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0
|  | 10 月: 1; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 2 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 3 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 0 | 0
|  | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 0 | 0
|  | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-03-28 | 0 | 0
|  | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Formulas:
月 = IF(O17<>"",O17+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[月, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
月 = IF(AA17<>"",AA17+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[月, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
火 = IF([月]<>"",[月]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[火, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
火 = IF([月]<>"",[月]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[火, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
水 = IF([火]<>"",[火]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[水, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
水 = IF([火]<>"",[火]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[水, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
木 = IF([水]<>"",[水]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[木, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
木 = IF([水]<>"",[水]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[木, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
金 = IF([木]<>"",[木]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[金, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
金 = IF([木]<>"",[木]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[金, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
土 = IF([金]<>"",[金]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[土, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
土 = IF([金]<>"",[金]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[土, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
日 = IF([土]<>"",[土]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[日, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
日 = IF([土]<>"",[土]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[日, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
休日 = COUNTIFS(入力用２年!B:B,">="&MIN([月]:[日]),入力用２年!B:B,"<="&MAX([月]:[日]),入力用２年!K:K,"○",入力用２年!G:G,"",入力用２年!D:D,"休日")
休日 = SUM(W17:[休日, row above])

## ３(実績)
工事名： | 道路改良工事
受注者： | 〇〇建設 | [28 empty] | 凡例 |  |  | 現場閉所日
発注者： | △△建設事務所 | [31 empty] | 着手・完成
工期： |  |  | 0 |  |  |  | ～ | 0 | [24 empty] | 工期
2027年度 |  | 分 | [30 empty] | 非対象期間
休日
| 達成状況 | [10 empty] | 全体日数 |  |  | 1 |  | 日 |  | 月単位の週休２日 |  |  |  |  | 現場閉所日数（参考）
当初設計 | 完全週休２日（土日） |  |  |  | ○ | [6 empty] | 対象期間(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 対象月 |  | 0 | ヶ月 |  | 現場閉所日 |  | 0 |  | 日
| 月単位の4週8休 |  |  |  | - | [6 empty] | 準備期間(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 達成月 |  | 0 | ヶ月 |  | 全体現場閉所率（参考）
| 未達成 |  |  |  | - | [6 empty] | 対象外(単年) |  |  | 0 |  | 日 |  | 未達月 |  | 0 | ヶ月 |  | #DIV/0! |  |  | %
完全週休2日(土日)
2027年度 | [35 empty] | 達成 |  |  | ○
| 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  | 未達成 |  |  | -
|  | 4 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 5 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 6 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
[5 empty] | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-03 | 2027-04-04 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 完全週休2日確認 | 0 | 0 | 0
|  | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-10 | 2027-04-11 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-03 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 2027-05-07 | 2027-05-08 | 2027-05-09 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-07 | 2027-06-08 | 2027-06-09 | 2027-06-10 | 2027-06-11 | 2027-06-12 | 2027-06-13 | 0 | 0 |  | ※消さない | 0 | 0 | 0
|  | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2027-04-17 | 2027-04-18 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-10 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 2027-05-16 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-14 | 2027-06-15 | 2027-06-16 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2027-06-19 | 2027-06-20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2027-04-23 | 2027-04-24 | 2027-04-25 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-17 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 2027-05-23 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-21 | 2027-06-22 | 2027-06-23 | 2027-06-24 | 2027-06-25 | 2027-06-26 | 2027-06-27 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2027-04-30 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 2027-05-30 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-06-28 | 2027-06-29 | 2027-06-30 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 |  |  |  | 2027-05-31 | [6 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 月単位 | 月 火: -; 月 水: 現場閉所率; 月 金: -; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0
|  | 4 月: 7; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 8 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 9 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 2027-07-05 | 2027-07-06 | 2027-07-07 | 2027-07-08 | 2027-07-09 | 2027-07-10 | 2027-07-11 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 2027-08-04 | 2027-08-05 | 2027-08-06 | 2027-08-07 | 2027-08-08 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-06 | 2027-09-07 | 2027-09-08 | 2027-09-09 | 2027-09-10 | 2027-09-11 | 2027-09-12 | 0 | 0
|  | 2027-07-12 | 2027-07-13 | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 2027-07-16 | 2027-07-17 | 2027-07-18 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-09 | 2027-08-10 | 2027-08-11 | 2027-08-12 | 2027-08-13 | 2027-08-14 | 2027-08-15 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-13 | 2027-09-14 | 2027-09-15 | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2027-09-18 | 2027-09-19 | 0 | 0
|  | 2027-07-19 | 2027-07-20 | 2027-07-21 | 2027-07-22 | 2027-07-23 | 2027-07-24 | 2027-07-25 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-16 | 2027-08-17 | 2027-08-18 | 2027-08-19 | 2027-08-20 | 2027-08-21 | 2027-08-22 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-20 | 2027-09-21 | 2027-09-22 | 2027-09-23 | 2027-09-24 | 2027-09-25 | 2027-09-26 | 0 | 0
|  | 2027-07-26 | 2027-07-27 | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2027-07-30 | 2027-07-31 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-23 | 2027-08-24 | 2027-08-25 | 2027-08-26 | 2027-08-27 | 2027-08-28 | 2027-08-29 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-09-27 | 2027-09-28 | 2027-09-29 | 2027-09-30 |  |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 |  |  |  | 2027-08-30 | 2027-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 月単位 | 月 火: -; 月 水: 現場閉所率; 月 金: -; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0
|  | 7 月: 10; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 11 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 12 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 2027-10-04 | 2027-10-05 | 2027-10-06 | 2027-10-07 | 2027-10-08 | 2027-10-09 | 2027-10-10 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-08 | 2027-11-09 | 2027-11-10 | 2027-11-11 | 2027-11-12 | 2027-11-13 | 2027-11-14 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-06 | 2027-12-07 | 2027-12-08 | 2027-12-09 | 2027-12-10 | 2027-12-11 | 2027-12-12 | 0 | 0
|  | 2027-10-11 | 2027-10-12 | 2027-10-13 | 2027-10-14 | 2027-10-15 | 2027-10-16 | 2027-10-17 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-15 | 2027-11-16 | 2027-11-17 | 2027-11-18 | 2027-11-19 | 2027-11-20 | 2027-11-21 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-13 | 2027-12-14 | 2027-12-15 | 2027-12-16 | 2027-12-17 | 2027-12-18 | 2027-12-19 | 0 | 0
|  | 2027-10-18 | 2027-10-19 | 2027-10-20 | 2027-10-21 | 2027-10-22 | 2027-10-23 | 2027-10-24 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-22 | 2027-11-23 | 2027-11-24 | 2027-11-25 | 2027-11-26 | 2027-11-27 | 2027-11-28 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-20 | 2027-12-21 | 2027-12-22 | 2027-12-23 | 2027-12-24 | 2027-12-25 | 2027-12-26 | 0 | 0
|  | 2027-10-25 | 2027-10-26 | 2027-10-27 | 2027-10-28 | 2027-10-29 | 2027-10-30 | 2027-10-31 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-11-29 | 2027-11-30 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2027-12-27 | 2027-12-28 | 2027-12-29 | 2027-12-30 | 2027-12-31 |  |  | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 月単位 | 月 火: -; 月 水: 現場閉所率; 月 金: -; 完全週休2日 休日: 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0 |  |  | 月単位 |  | - | 現場閉所率 |  | - |  |  | 現場閉所 | 0
|  | 10 月: 1; 月 火: 月; 完全週休2日 休日: 完全週休2日 |  |  |  |  | 2 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日 |  |  |  |  | 3 | 月 | [5 empty] | 完全週休2日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休日 | 現場閉所 | 達成 状況
|  | 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 2028-01-03 | 2028-01-04 | 2028-01-05 | 2028-01-06 | 2028-01-07 | 2028-01-08 | 2028-01-09 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-06 | 2028-03-07 | 2028-03-08 | 2028-03-09 | 2028-03-10 | 2028-03-11 | 2028-03-12 | 0 | 0
|  | 2028-01-10 | 2028-01-11 | 2028-01-12 | 2028-01-13 | 2028-01-14 | 2028-01-15 | 2028-01-16 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-14 | 2028-02-15 | 2028-02-16 | 2028-02-17 | 2028-02-18 | 2028-02-19 | 2028-02-20 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-13 | 2028-03-14 | 2028-03-15 | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2028-03-18 | 2028-03-19 | 0 | 0
|  | 2028-01-17 | 2028-01-18 | 2028-01-19 | 2028-01-20 | 2028-01-21 | 2028-01-22 | 2028-01-23 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-21 | 2028-02-22 | 2028-02-23 | 2028-02-24 | 2028-02-25 | 2028-02-26 | 2028-02-27 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-20 | 2028-03-21 | 2028-03-22 | 2028-03-23 | 2028-03-24 | 2028-03-25 | 2028-03-26 | 0 | 0
|  | 2028-01-24 | 2028-01-25 | 2028-01-26 | 2028-01-27 | 2028-01-28 | 2028-01-29 | 2028-01-30 | 0 | 0 |  |  |  | 2028-02-28 | 2028-02-29 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2028-03-27 | 2028-03-28 | 2028-03-29 | 2028-03-30 | 2028-03-31 |  |  | 0 | 0
|  | 1 月: 2028-01-31; 完全週休2日 休日: 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | 完全週休2日 休日: 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Formulas:
月 = IF(O17<>"",O17+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[月, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
月 = IF(AA17<>"",AA17+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[月, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
火 = IF([月]<>"",[月]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[火, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
火 = IF([月]<>"",[月]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[火, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
水 = IF([火]<>"",[火]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[水, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
水 = IF([火]<>"",[火]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[水, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
木 = IF([水]<>"",[水]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[木, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
木 = IF([水]<>"",[水]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[木, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
金 = IF([木]<>"",[木]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[金, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
金 = IF([木]<>"",[木]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[金, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
土 = IF([金]<>"",[金]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[土, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
土 = IF([金]<>"",[金]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[土, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
日 = IF([土]<>"",[土]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(D17:J17),1),"aaa")=[日, row above],EDATE(MIN(D17:J17),1),""))
日 = IF([土]<>"",[土]+1,IF(TEXT(EDATE(MIN(P17:V17),1),"aaa")=[日, row above],EDATE(MIN(P17:V17),1),""))
休日 = COUNTIFS(入力用３年!B:B,">="&MIN([月]:[日]),入力用３年!B:B,"<="&MAX([月]:[日]),入力用３年!K:K,"○",入力用３年!G:G,"",入力用３年!D:D,"休日")
休日 = SUM(W17:[休日, row above])