## 入力シート
入力シート |  |  |  | 部分を直接入力 | 部分を▼を押してリストから選んでください
工事名 |  | ○○○○工事
工 期 |  | 2025年10月10日～2026年3月27日
| 工期（自） | 2025-10-10
| 工期（至） | 2026-03-27
形 式 |  | 週休２日工事
受注者 |  | ○○建設
発注者 |  | ○○建設事務所△△△△課
契約日 |  | 2025-10-09
工事着手日 |  | 2025-10-22
工事完成日 |  | 2026-03-27
起算日（曜日） |  | 土曜日 |  |  |  | 7
注意・確認事項
| ☐ | 国民の祝日データについては、使用前に必ず確認して使用して下さい。
| ☐ | 現在のデータは、令和6年（2024年）1月1日～令和7年（2025年）12月末日のものです。
| ☐ | 本様式では祝休日を自動計算する仕様で作成しておりますが、試行的なものであるため、使用者自身の責任で使用して下さい。
リスト↓
|  | 起算曜日 | checkBox
|  | 土曜日 | ☐
|  | 月曜日 | ☑
Note on D13: 起算日の曜日を選択して下さい。 "4週8休"シートに反映されます。 選択は初回提出時に 受注者の希望で決められます。

## 比較表 (2) (hidden)
■港湾・漁港工事における達成状況の確認方法
| 取組証 |  | 経費補正・成績評定
| 完全週休2日 | 週休2日（4週8休工事）
休工状況 確認期間 | 施工開始日（工事着手日）から施工完了日まで | 経費補正・成績評定に同じ | 工事着手日から工事完了日まで
週の考え方 | 日曜日始まり | 経費補正・成績評定に同じ | 土曜日始まり or 月曜日始まり
評価開始日 | 日曜日から ・施工開始日が火～土の場合は次の日曜日 ・施工開始日が月の場合は前日の日曜日 | 経費補正・成績評定に同じ | 土曜日から ・工事着手日の翌日以降最初の土曜日 月曜日から ・工事着手日の翌日以降最初の月曜日
評価終了日 | 土曜日まで ・施工完了日が日～木の場合は前の土曜日 ・施工完了日が金の場合は次の日の土曜日 | 経費補正・成績評定に同じ | 金曜日まで（起算日が土曜日の場合） ・工事完了日直前の1期間の末日となる金曜日 日曜日まで（起算日が月曜日の場合） ・工事完了日直前の1期間の末日となる日曜日
達成基準 | 完全週休2日取得率70％以上 かつ 週休2日取得率28.5％以上 | 経費補正・成績評定に同じ | 4週間を1期間とし、それぞれの期間について、その期間に含まれる土、日、休日、夏季休暇（土・日・休日以外の8月の3日間）及び年末年始休暇（土曜日、日曜日、祝日を含め６日）の日数分の休工日がある場合
休工として カウントできる日 | ・土曜日、日曜日（振替可） ・祝日（休工週に0.5週間分加算） ※天候による休工は対象外 | 経費補正・成績評定に同じ | 曜日及び理由にかかわらず休工した日 ※夏季休暇、年末年始休暇も対象
要領該当 | 第8条 |  | 第6条

## 4週8休
| 週休2日工事（港湾・漁港工事） 現場閉所計画確認表 | [14 empty] | T列～X列は完全週休2日達成チェック用（O列で使用）
| 工事名： | ○○○○工事 | [5 empty] | 形 式： | 週休２日工事 | [6 empty] | ①土日祝日 | 当該週の土日祝日の日数
| 工 期： | 2025年10月10日～2026年3月27日 | [13 empty] | ②夏or年 | 当該週で計画もしくは実施した夏季休暇又は年末年始休暇
| 受注者： | ○○建設 | [5 empty] | 発注者： | ○○建設事務所△△△△課 | [6 empty] | ③重複（土日） | 計画表で夏季休暇、年末年始を土日にしたものの数
[16 empty] | ④重複（祝） | 計画表で夏季休暇、年末年始を祝日にしたものの数
[9 empty] | 工事着手日 | 2025-10-22 | [5 empty] | ※年末年始休暇は土日祝日も含むために③、④を集計（土日祝が年末年始休暇となり重複する日数を控除）
|  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 | 現場閉所日数 |  | 判定 | 完全週休2日実施確認
[10 empty] | 計画 | 実績 |  | 休日日数 | 休日の 現場閉所 日数 | 完全週休2日実施有無
| 日付 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 評価対象外 | － | － |  |  |  |  | 休日日数計＝①＋②-（③+④）
| 計画 | 2025-10-22: 工事着手
| 実績 | [15 empty] | ① | ② | ③ | ④
0 | 日付 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 5 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 5 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 5 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 5 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  | 0 | 0 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 〇月〇日工事完成日 | [6 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 4週8休達成 |  |  | 完全週休2日達成
[10 empty] | 経費補正 あり |  |  | 取組証（完全週休2日）
工事成績評定 加点あり
Note on L7: 入力シートの工事着手日を入力すると、カレンダーに反映されます。
Note on L13: 夏季休暇（土日祝以外の8月の3日間）、年末年始休暇（土日祝以外の12月下旬から1月上旬の5日間）も現場閉所日としてカウント
Note on O9: 自動計算（デフォルト） 数式を削除して 手入力でも良い。

## 入力シートSample (hidden)
入力シート |  |  | 部分を直接入力 | 部分を▼を押してリストから選んでください
工事名 |  | ○○○○工事
工 期 |  | 2024年7月25日～2025年1月31日
| 工期（自） | 2024-07-25
| 工期（至） | 2025-01-31
形 式 |  | 週休２日工事
受注者 |  | ○○建設
発注者 |  | ○○建設事務所△△△△課
契約日
工事着手日 |  | 2024-07-25
工事完了日 |  | 2025-01-31
起算日（曜日） |  | 土曜日 |  |  | 7
リスト↓
起算曜日
土曜日
月曜日

## 4週8休(記載例)
| 週休2日工事（港湾・漁港工事） 現場閉所計画確認表 | [14 empty] | T列～X列は完全週休2日達成チェック用（O列で使用）
| 工事名： | ○○○○工事 | [5 empty] | 形 式： | 週休２日工事 | [6 empty] | ①土日祝日 | 当該週の土日祝日の日数
| 工 期： | 2024年7月25日～2025年1月31日 | [13 empty] | ②夏or年 | 当該週で計画もしくは実施した夏季休暇又は年末年始休暇
| 受注者： | ○○建設 | [5 empty] | 発注者： | ○○建設事務所△△△△課 | [6 empty] | ③重複（土日） | 計画表で夏季休暇、年末年始を土日にしたものの数
[16 empty] | ④重複（祝） | 計画表で夏季休暇、年末年始を祝日にしたものの数
[9 empty] | 工事着手日 | 2024-07-25 | [5 empty] | ※年末年始休暇は土日祝日も含むために③、④を集計（土日祝が年末年始休暇となり重複する日数を控除）
|  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 | 現場閉所日数 |  | 判定 | 完全週休2日実施確認
[10 empty] | 計画 | 実績 |  | 休日日数 | 休日の 現場閉所 日数 | 完全週休2日実施有無
| 日付 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 評価対象外 7月25日工事着手 | － | － |  |  |  |  | 休日日数計＝①＋②-（③+④）
| 計画 | 2024-07-25: 工事着手
| 実績 | 2024-07-25: 工事着手 | [8 empty] | ① | ② | ③ | ④
0 | 日付 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 |  | 12 | 13 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-07-27 to 2024-07-28
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-07-27 to 2024-07-28
0 | 日付 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-08-03 to 2024-08-04
| 実績 | 2024-08-03: 閉所; 2024-08-04: 閉所; 2024-08-09: 天候閉所 |  |  |  |  | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 8月14日～8月16日夏季休暇 | [6 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | 閉所 | 閉所 | 閉所 |  | 閉所(夏) | 閉所(夏) | 閉所(夏) |  |  |  |  | 5 | 6 | × | 5 | 2 | 3 | 0 | 0
| 実績 | 閉所 | 閉所 | 閉所 |  | 閉所(夏) | 閉所(夏) | 閉所(夏) |  |  |  |  | 5 | 6 | × | 5 | 2 | 3 | 0 | 0
0 | 日付 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18
0 | 日付 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 |  | 6 | 6 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-08-24 to 2024-08-25
| 実績 | [11 empty] | 2 | 1 | × | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-08-25
0 | 日付 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-08-31 to 2024-09-01
| 実績 | 2024-08-31: 閉所; 2024-09-01: 閉所; 2024-09-02: 振替閉所 |  |  |  |  | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-09-07 to 2024-09-08
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-09-07 to 2024-09-08
0 | 日付 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 3 | × | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16
| 実績 | [11 empty] | 2 | 3 | × | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16
0 | 日付 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 |  | 10 | 10 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 3 | × | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-09-21 to 2024-09-23
| 実績 | [11 empty] | 2 | 3 | × | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-09-21 to 2024-09-23
0 | 日付 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-09-28 to 2024-09-29
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-09-28 to 2024-09-29
0 | 日付 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06
0 | 日付 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 3 | × | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-12 to 2024-10-14
| 実績 | [11 empty] | 2 | 3 | × | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-12 to 2024-10-14
0 | 日付 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 |  | 9 | 9 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20
0 | 日付 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-26 to 2024-10-27
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-10-26 to 2024-10-27
0 | 日付 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 3 | × | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04
| 実績 | [11 empty] | 2 | 3 | × | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04
0 | 日付 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-11-09 to 2024-11-10
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-11-09 to 2024-11-10
0 | 日付 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 |  | 8 | 8 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-11-16 to 2024-11-17
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-11-16 to 2024-11-17
0 | 日付 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-11-23 to 2024-11-24
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-11-23 to 2024-11-24
0 | 日付 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-11-30 to 2024-12-01
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-11-30 to 2024-12-01
0 | 日付 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-12-07 to 2024-12-08
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-12-07 to 2024-12-08
0 | 日付 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |  | 13 | 13 | 達成 |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-12-14 to 2024-12-15
| 実績 | 2024-12-15: 閉所; 2024-12-16: 振替閉所 |  |  |  |  | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 日付 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-12-21 to 2024-12-22
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024-12-21 to 2024-12-22
0 | 日付 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | 閉所 | 閉所 | 閉所(年) | 閉所(年) | 閉所 | 閉所(年) | 閉所(年) |  |  |  |  | 7 | 7 | 〇 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0
| 実績 | 閉所 | 閉所 | 閉所(年) | 閉所(年) | 閉所 | 閉所(年) | 閉所(年) |  |  |  |  | 7 | 7 | 〇 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0
0 | 日付 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-01-04 to 2025-01-05
| 実績 | [11 empty] | 2 | 2 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-01-04 to 2025-01-05
1 | 日付 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 評価対象外 （1期間未満） | － | － | － |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-01-11 to 2025-01-13
| 実績 | 2025-01-11: 閉所; 2025-01-12: 閉所; 2025-01-13: 閉所; 2025-01-17: 工事完了 |  |  |  |  | － |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 評価対象外 （1期間未満） 1月31日工事完了日 | [6 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-01-18 to 2025-01-19
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 評価対象外 （1期間未満） 1月31日工事完了日 | [6 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | 2025-01-25: 閉所; 2025-01-26: 閉所; 2025-01-31: 工事完成 |  |  |  |  | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 |  | － | － | － |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | － | － | － |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | － | － | － |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 |  | － | － | － |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 |  | － | － | － |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | － | － | － |  |  |  | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | [7 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1 | 日付 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 〇月〇日工事完了日 | [6 empty] | 休日日数計 | 土日祝日 | 夏or年 | 重複(土日) | 重複(祝)
| 計画 | [11 empty] | － |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 実績 | [11 empty] | － |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 4週8休達成 |  |  | 完全週休2日未達成
[10 empty] | 経費補正 あり |  |  | 取組証（4週8休）
工事成績評定 加点あり
Formulas:
休日日数 = IF(B97>0,"－",COUNTA(D97:J97)-NETWORKDAYS.INTL(D97,J97,"0000011",国民の祝日[日付])+COUNTIF(D98:J98,"休工(*)"))
Note on K85: 1期間に満たないものは評価対象外とする。
Note on L7: 入力シートの工事着手日を入力すると、カレンダーに反映されます。
Note on L13: 夏季休暇（土日祝以外の8月の3日間）、年末年始休暇（土日祝以外の12月下旬から1月上旬の5日間）も現場閉所日としてカウント
Note on M13: 1期間内の現場閉所日数をカウント
Note on O9: 自動計算（デフォルト） 数式を削除して 手入力でも良い。
Note on P18: 完全週休2日では、休日以外の休工はカウントしない。（休日振替として同一週の振替閉所を除く）
Note on P30: 8/24(土)の振替として翌週の9/2に休工しても週が異なるのでカウントされない。
１期間目
２期間目
8期間目
～ 中略 ～
1期間（4週未満）は
評価対象外

## 確認方法
■港湾・漁港工事における達成状況の確認方法
| 経費補正・成績評定 | 取組証
|  | 週休2日（4週8休工事） | 完全週休2日工事
現場閉所状況 確認期間 | 工事着手日から工事完成日までの 4週を1期間とする期間単位 | 経費補正・成績評定に同じ | 同左
週の考え方 | 土曜日始まり or 月曜日始まり | 経費補正・成績評定に同じ | 同左
評価開始日 | 土曜日から ・工事着手日の翌日以降最初の土曜日 月曜日から ・工事着手日の翌日以降最初の月曜日 | 経費補正・成績評定に同じ | 同左
評価終了日 | 金曜日まで（起算日が土曜日の場合） ・工事完成日直前の1期間の末日となる金曜日 日曜日まで（起算日が月曜日の場合） ・工事完了日直前の1期間の末日となる日曜日 | 経費補正・成績評定に同じ | 同左
達成基準 | 4週間を1期間とし、それぞれの期間について、その期間に含まれる土、日、休日、夏季休暇（土・日・休日以外の8月の3日間）及び年末年始休暇（土曜日、日曜日、祝日を含め６日）の日数分の現場閉所日がある場合 | 経費補正・成績評定に同じ | 現場閉所状況確認期間内の休日の現場閉所
現場閉所日として カウントできる日 | 曜日及び理由にかかわらず現場閉所した日 ※夏季休暇、年末年始休暇も対象 | 経費補正・成績評定に同じ | ・土曜日、日曜日、祝日 （振替可、ただし同一週に限る） ・夏季休暇、年末年始休暇も対象 ※天候による現場閉所も対象となります
要領該当 | 第6条 | 第8条
詳細は愛知県週休2日工事実施要領（港湾・漁港工事編）（令和7年10月1日）を参照のこと。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/kensetsuroudoukankyoukaizen.html

## リスト
現場閉所実績 | 内 容
閉所 | 土曜日、日曜日、祝日の日数分に相当する現場閉所
閉所(夏) | 休日の内、夏季休暇に相当する現場閉所
閉所(年) | 休日の内、年末年始休暇に相当する現場閉所
振替閉所 | 計画変更に伴う振替閉所
天候閉所 | 天候不良による現場閉所
非対象 | 完全週休2日達成確認時に非対象期間となる休日（夏季休暇・年末年始休暇）
工事着手 | 施工開始日
工事完成 | 工事完成通知書提出日
←必要に応じて追加可能
←必要に応じて追加可能
←必要に応じて追加可能
←必要に応じて追加可能
←必要に応じて追加可能
←必要に応じて追加可能
←必要に応じて追加可能（ここまで）

## 国民の祝日
国民の祝日
出典：内閣府下記Webより
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
〇国民の祝日・休日（令和7年（2025年）～令和8年（2026年））
年 | 名称 | 日付 | 備考
2025 | 元日 | 2025-01-01
2025 | 成人の日 | 2025-01-13
2025 | 建国記念の日 | 2025-02-11
2025 | 天皇誕生日 | 2025-02-23
2025 | 休日 | 2025-02-24 | 祝日法第3条第2項による休日
2025 | 春分の日 | 2025-03-20
2025 | 昭和の日 | 2025-04-29
2025 | 憲法記念日 | 2025-05-03
2025 | みどりの日 | 2025-05-04
2025 | こどもの日 | 2025-05-05
2025 | 休日 | 2025-05-06 | 祝日法第3条第2項による休日
2025 | 海の日 | 2025-07-21
2025 | 山の日 | 2025-08-11
2025 | 敬老の日 | 2025-09-15
2025 | 秋分の日 | 2025-09-23
2025 | スポーツの日 | 2025-10-13
2025 | 文化の日 | 2025-11-03
2025 | 勤労感謝の日 | 2025-11-23
2025 | 休日 | 2025-11-24 | 祝日法第3条第2項による休日
2026 | 元日 | 2026-01-01
2026 | 成人の日 | 2026-01-12
2026 | 建国記念の日 | 2026-02-11
2026 | 天皇誕生日 | 2026-02-23
2026 | 春分の日 | 2026-03-20
2026 | 昭和の日 | 2026-04-29
2026 | 憲法記念日 | 2026-05-03
2026 | みどりの日 | 2026-05-04
2026 | こどもの日 | 2026-05-05
2026 | 休日 | 2026-05-06 | 祝日法第3条第2項による休日
2026 | 海の日 | 2026-07-20
2026 | 山の日 | 2026-08-11
2026 | 敬老の日 | 2026-09-21
2026 | 休日 | 2026-09-22 | 祝日法第3条第2項による休日
2026 | 秋分の日 | 2026-09-23
2026 | スポーツの日 | 2026-10-12
2026 | 文化の日 | 2026-11-03
2026 | 勤労感謝の日 | 2026-11-23