２　安全管理

工事現場内の安全管理については、作業員の労働災害の防止並びに疾病を予防するとともに、第三者に対する災害の絶無を図ります。

工事期間中は、安全巡視員を定め、作業員等の指導、工事区域とその周辺の点検活動を毎作業日ごとに行うとともに、労働災害の防止のため、会社の安全衛生管理者が毎月１回店社パトロールを実施します。

安全訓練等については、月に１回の頻度で研修・訓練等を実施するとともに、安全訓練の実施報告書に整理します。

この他、下記のとおり工程にあわせた安全活動を実施します。

①月別研修・訓練計画

| 安全活動の内容 | 参加者 | 頻度 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朝礼 | 全現場作業従事者 | 毎作業日 |  |
| KY活動 | 全現場作業従事者 | 毎作業日 |  |
| 作業手順打合せ | 全現場作業従事者 | 随時 |  |
| 新規入場者教育 | 新規入場者 | 随時 |  |
| 安全訓練等 | 全現場作業従事者 | 月当たり半日以上 | 月別計画は下表のとおり |
| 災害防止協議会 | 安全管理担当者 | 月１回 | 協力会社含む |
| 安全巡視 | 安全巡視員 | 毎作業日 |  |
| 店社安全パトロール | 店社安全担当者 | 月１回 |  |

| 〇月 | 工事内容、工程に合わせた安全訓練項目を選び、計画し、具体的に記載する。 |
| --- | --- |
| 〇月 |  |
| 〇月 |  |
| 〇月 |  |

②資材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法

（具体的に記載）

③現場内の業務内容及び工程の作業員への周知方法

（具体的に記載）

④危険予知活動（KY）及び新規入場者教育の方法

（具体的に記載）

⑤場内整理整頓の実施

（具体的に記載）

また、安全対策として下記の組織を構成するとともに、万が一の事故発生時における救急指定病院、関係機関への連絡方法は、「６ 緊急時の体制及び対応」によるものとし、緊急時の連絡系統図を工事現場の見やすい場所に掲示します。

※　安全委員会の設置義務がない現場においても、これに準じて、安全衛生管理者、各部門の安全責任者、作業主任等を定めた安全管理組織表を作成する。

３　指定機械及び主要機械

指定機械及び主要機械計画表

| 機械名 | 規格 | 台数 | 指定区分 |  |  | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 低振動型 | 低騒音型 | 排ガス対策型 |  |
| バックホウ | 0.6m3 | ２台 | 〇 | 〇 | 〇 | 掘削、埋戻し、積込 |
| 大型ブレーカー | 1300kg級 | 1台 |  |  |  | 岩石掘削 |
| 空気圧縮機 | 10.5～11.0m3/min | 1台 |  | 〇 | 〇 | 岩石掘削、吹付 |
| ダンプトラック | 11t | ２台 |  |  |  | 残土運搬 |
| ブルドーザー | 21t | 1台 |  |  | 〇 | 残土処理 |
| コンクリートポンプ車 | ブーム式90～110m3/h | 1台 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |
| トラッククレーン車 | 油圧式25t吊 | 1台 |  | 〇 | 〇 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |
| 水中ポンプ | 口径100㎜、揚程10m | 1台 |  |  | 〇 | 水替 |
| 発動発電機 | （Ｄ駆動）10kVA | 1台 |  |  | 〇 | 水替 |
| モルタルコンクリート 吹付機 | 0.8～1.2m3/h | 1台 |  |  | 〇 | 植生基材吹付 |

４　施工方法

（１）一般事項

①作業時間及び休日又は夜間作業

ア）作業時間

集合体操		〇時〇〇分～〇時〇〇分

業務打合せ		〇時〇〇分～〇時〇〇分

作業開始		〇時〇〇分

昼食休み		〇〇時〇〇分～〇〇時〇〇分

作業終了		〇〇時〇〇分

休憩		午前、午後各〇〇分

イ）休日

土曜日、日曜日、祝祭日

夏期休業	8月〇〇日～〇〇日

冬期休業	12月〇〇日～1月〇〇日

ただし、作業の区切りその他により就業時間を変更する場合は、監督員に報告して、実施します。

工程の関係又はその他の理由により、休日あるいは夜間において作業を実施する場合は、事前にその理由を監督員に連絡します。

②　施工に先立ち起工測量をし、その成果を監督員に報告します。

施工BMの設置は、図面等で指示された高さで、作業中に逸失の恐れのない堅固な場所に設置します。

③　各側点については縦横断測量を行い、その成果について設計図面に朱書きで対比し、監督員に資料を提出します。

④　丁張は各側点及び重要な箇所に設けます。

⑤　工事施工後は後片付け、踏み荒らし箇所等の補修及び清掃などを行います。

（２）具体的な施工方法

①　〇〇工

※　各工種の施工方法について、簡潔に記述する。

※　谷止工等コンクリート工事がある場合には、コンクリート打設計画図表、ポンプ配管図（別紙様式２－３～２－６）を添付すること。

（３）仮設工等

①　工事用搬入路

工事用資材の搬入のため、〇〇道路より第1号谷止工まで搬入路を設置する。

構造　幅員　4.0m

敷砂利（切込砕石）　厚　10cm

②　水替施設の状況

発動発電機を設置し、〇〇kVAを使用し、水中ポンプ口径〇〇〇㎜〇台を据え付け排水にあたります。

③　運搬道路の維持補修

運搬道路の維持管理は十分行うこととし、特に路面の凸凹が著しい場合は切込砕石などにより補修を行う。また、砂利道でほこりの多い場合は直ちに散水を実施します。

（４）監督員による段階確認等

次に示す確認時期において、監督員による段階確認と施行状況把握を受けます。

※実施予定時期を記載した段階確認報告書及び施工状況把握報告書を添付する。

５　施工管理計画

（１）工程管理

工程管理については、実施工程表で総合的に管理します。

工期の３分の１を経過した時点で、全体工程管理にマイナス20%以上の差異が生じた場合は、改善策を講じ工程を見直すとともに、変更実施工程表を監督員に提出します。

（２）出来形管理

出来形管理基準により、次の項目について実施します。

| 工種 | 測定項目 |  |  |  |  | 測定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基準高 | 高（法長） | 幅 | 厚 | 延長 |  |
| 谷止工（コンクリート） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | １施工箇所毎に測定 |
| 流路工（コンクリート） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | １施工箇所毎に測定 |
| 土留工（コンクリート） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | １施工箇所毎に測定 |
| 柵工（丸太） |  | 〇 |  |  | ○ | 全箇所測定 |

１　別途、出来形測定表又は出来形測定図を提出します。

２　構造図には必要に応じて出来形寸法を朱書します。

（３）品質管理

品質管理は次のとおり実施します。

| 種別 | 試験項目 | 試験方法 | 試験基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| コンクリート施工 | スランプ測定 空気量測定 圧縮強度試験 塩化物含有量測定 | JIS A 1101 JIS A 1128 JIS A 1108 （σ28は公的機関にて実施） 「ｺﾝｸﾘｰﾄの耐久性向上（案）」 | 強度試験供試体採取毎 強度試験供試体採取毎 50m3に1回（σ7・σ28各3個） 1日2回（午前・午後） |

なお、工事完了後に品質管理図書（別紙様式8）により試験結果等を提出します。

（４）写真管理

工事写真は、写真管理基準により実施します。なお、撮影並びに編集に際しては、目的・表現が明確になるように創意に努めます。

撮影箇所一覧表

| 区分 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 | 代表写真 選定頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 着手前・完了 | 着手前 |  | 全景又は代表部分写真、施工ＢＭ、起工測量 | 着手前 | 着手前1回 | 着手前1枚 |
|  | 完了 |  | 全景又は代表部分写真 | 完了後 | 施工完了後1回 | 施工完了後1枚 |
| ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ |  |

６　緊急時の体制及び対応

（１）大雨、出水、強風、地震等の異常気象で災害発生の恐れがある場合は、下記の組織構成で体制に入り、必要に応じ現場内をパトロールして警戒します。

なお、災害発生時や事故発生時の連絡系統及び夜間又は休日における連絡方法は次図のとおりです。

（２）南海トラフ地震臨時情報に伴う臨機の措置

南海トラフ地震臨時情報が発せられた場合には、継続的に地震関連情報の収集に努め、工事中の構造物及び仮設構造物に対し必要な補強等の対策をとり、速やかに工事中断の措置をとります。

（３）事故発生時の措置

事故が発生した場合、第三者及び作業員の人命の安全確保を優先するとともに、直ちに関係機関（所轄の警察署、労働基準監督署等）及び監督員に連絡します。

事故後の工事再開等については、監督員と協議の上で行います。

（４）熱中症対策

※熱中症における緊急連絡体制、熱中症対策の具体的な実施内容・実施期間を記載する。

７　交通管理

交通標識、保安設備を完備するとともに、特に夜間交通に対するバリケード、工事灯などの配置には注意します。

必要に応じ交通整理員を配置して、一般交通、歩行者に対する安全を図ります。

※交通誘導警備員を配置する場合は、標準仕様書第136条第14項(2)に基づき、配置計画を記載する。

８　環境対策

工事に伴って発生する振動、騒音については、特定建設作業実施届書を提出し、公害規制法条例等にふれる場合はもちろんのこと、単に工事による迷惑を及ぼす程度の場合であっても、出切るだけ工事に伴う騒音、振動などを生じないよう、また、重機等のエンジンを必要以上ふかさないよう工法、機械を選定し、作業時間の短縮、変更を考慮し影響の軽減に努力します。

河川の水質汚濁防止には、排水にあたり沈砂池等を設け泥分を沈殿させ、放流します。

なお、工事中地元住民等より苦情又は意見があった場合は、丁寧に対応し直ちに監督員に報告します。

９　現場作業環境の整備

※現場環境改善費試行要領の対象工事（率計上）にあっては、計上費目ごとに具体的な実施内容を記載する。

※このほか、快適トイレや、現場環境改善費の積上げ計上の対象となる施設や設備について記載する。

10　再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法

（１）再生資源の利用の促進

再生資源の搬入及び再生資源の搬出にあたっては、愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱、建設発生土（土砂）等の利用と処理に関する実施要領、愛知県あいくる材率先利用方針を遵守するとともに、次の書類を提出します。

＜施工計画時＞

・再生資源利用計画書

・再生資源利用促進計画書

・再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票

＜工事完了時＞

・再生資源利用実施書

・再生資源利用促進実施書

・あいくる材使用状況報告書

・あいくる材使用実績集約表

なお、あいくる材使用状況報告書、あいくる材使用実績集約表については、電子データにて提出します。

（２）建設副産物の適正処理

産業廃棄物の処理にあたっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、マニフェスト管理台帳を作成し管理します。

※収集運搬、処理業者の許可証の写し、廃棄物処理委託契約書の写し、処分場までの運搬ルート図を添付する。

また、建設発生土の搬出にあたっては、搬出伝票を作成・管理し、完了時に集計表を提出します。

※搬出先が民間受入地の場合は、建設発生土受入地の関係法令に基づく許可証を添付する。

11　法定休日・所定休日（週休二日の導入）

毎週○曜日を法定休日、毎週○曜日および国民の祝日を所定休日とします。

※週休２日対象工事においては、休工取得計画表を添付する。

12　その他

※林務関係工事標準仕様書、特記仕様書、試行要領等で施工計画書に明記又は記載するよう指示されているものは必ず記述する。