## 提出資料一覧
別添資料16 提出資料一覧
（１）統括管理業務に関する提出物
|  | No. | 提出物の名称 | 提出時期 | 県の対応 | 要求水準書の記載箇所
|  | 1 | 統括管理業務計画書 | 事業計画（長期計画・年間計画）に含めて提出 | 承認 | 第2.1.(2)業務実施の考え方
|  | 2 | 実施体制図 | 特定事業契約締結後30日以内 ※変更した場合は速やかに | 承認 | 第2.1.(5)実施体制
|  | 3 | ガバナンス実施計画書 | 特定事業契約締結後30日以内 | 協議して決定 | 第2.2.(1)事業全体の統括業務
|  | 4 | 会議体の議事録 | 各会議開催後速やかに | 相互確認 | 第2.2.(1)事業全体の統括業務
|  | 5 | 事業計画書（長期計画） | 特定事業契約締結後30日以内 | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
|  | 6 | 事業計画書（年間計画） | 各事業年度開始の3か月前まで 初回は契約締結後30日以内 | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
|  | 7 | 事業報告書（事業四半期報告書） | 当該四半期の翌月10営業日まで | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
|  | 8 | 事業報告書（事業年次報告書） | 第4四半期終了後翌月10営業日まで | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
|  | 9 | 毎事業年度の財務書類（決算報告書及び監査報告書等） | 毎会計年度の最終日から3か月以内 | 確認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
|  | 10 | 定款の写し | 特定事業契約締結後及び書類内容に変更があった場合速やかに | 確認 | 第2.2.(3)庶務業務
|  | 11 | 履歴事項全部証明書 | 特定事業契約締結後及び書類内容に変更があった場合速やかに | 確認 | 第2.2.(3)庶務業務
|  | 12 | 印鑑証明書 | 特定事業契約締結後及び書類内容に変更があった場合速やかに | 確認 | 第2.2.(3)庶務業務
|  | 13 | 株主名簿 | 特定事業契約締結後及び書類内容に変更があった場合速やかに | 確認 | 第2.2.(3)庶務業務
|  | 14 | 業務委託請負契約又は覚書等の一覧 | 特定事業契約締結後及び書類内容に変更があった場合速やかに | 確認 | 第2.2.(3)庶務業務
|  | 15 | 業務委託請負契約又は覚書等の写し | 特定事業契約締結後及び書類内容に変更があった場合速やかに | 確認 | 第2.2.(3)庶務業務
|  | 16 | 引継ぎ業務報告書 | 事業期間終了時 | 確認 | 第2.2.(4)事業期間終了時の引継業務
（２）設計・建設業務に関する提出物
|  | No. | 提出物の名称 | 提出時期 | 県の対応 | 要求水準書の記載箇所
共通
|  | 17 | 要求水準書確認書 | 基本設計終了時及び実施設計の各段階 | 確認 | 第3.5.(1)共通事項
|  | 18 | 設計・施工工程表 | 基本設計着手前 | 確認 | 第3.5.(1)共通事項
|  | 19 | 県・関係機関との打合せ記録簿 | 打合せ後速やかに | 相互確認 | 第3.5.(1)共通事項
設計業務
|  | 20 | 調査計画書 | 各調査着手前 | 確認 | 第3.5.(2)設計業務
|  | 21 | 調査報告書 | 各調査完了後（内容に応じ県と協議） | 確認 | 第3.5.(2)設計業務
|  | 22 | 設計業務計画書 | 基本設計着手前 | 承認 | 第3.5.(2)設計業務
|  | 23 | 管理技術者・主任技術者通知 | 基本設計着手前及び変更時 | 確認 | 第3.5.(2)設計業務
|  | 24 | リサイクル計画書 | 設計段階 | 確認 | 第3.5.(2)設計業務
|  | 25 | 基本設計完了時提出物 ※詳細は別紙「提出図書一覧」を参照 | 基本設計完了時 | 確認 | 第3.5.(2)設計業務
|  | 26 | 実施設計完了時提出物 ※詳細は別紙「提出図書一覧」を参照 | 実施設計完了時（工事着手前） | 確認 | 第3.5.(2)設計業務
建設業務
|  | 27 | 工事着手届 | 建設工事着手前 | 確認 | 第3.5.(3)建設業務
|  | 28 | 監理技術者・主任技術者通知 | 建設工事着手前 | 確認 | 第3.5.(3)建設業務
|  | 29 | 施工体制台帳・施工体系図 | 建設工事着手前 | 確認 | 第3.5.(3)建設業務
|  | 30 | 総合施工計画書 | 建設工事着手前 | 確認 | 第3.5.(3)建設業務
|  | 31 | 実施工程表 | 建設工事着手前及び更新時 | 確認 | 第3.5.(3)建設業務
|  | 32 | 月間工程表 | 該当月の前月末日まで | 確認 | 第3.5.(3)建設業務
|  | 33 | 進捗状況報告書 | 工事期間中毎月 | 確認 | 第3.5.(3)建設業務
|  | 34 | 電波障害対策関連報告書 | 対策後速やかに | 確認 | 第3.5.(3)建設業務
|  | 35 | 関係行政機関等への申請・手続書類の写し | 引渡し時 | 確認 | 第3.5.(3)建設業務
|  | 36 | 竣工図 ※詳細は「提出図書一覧」を参照 | 引渡し時 | 確認 | 第3.5.(3)建設業務
工事監理業務
|  | 37 | 工事監理者及び主任技術者通知 | 建設工事着手前 | 確認 | 第3.5.(4)工事監理業務
|  | 38 | 工事監理報告書 | 該当月の翌月5日まで | 確認 | 第3.5.(4)工事監理業務
什器・備品の調達・整備業務
|  | 39 | 什器備品管理台帳 | 竣工確認まで | 確認 | 第3.5.(5)什器・備品の調達・整備業務
（３）開館準備業務に関する提出物
|  | No. | 提出物の名称 | 提出時期 | 県の対応 | 要求水準書の記載箇所
|  | 40 | 開館準備業務計画書 | 事業計画（長期計画・年間計画）に含めて提出 | 承認 | 第4.1.(2)業務実施の考え方
|  | 41 | 維持管理業務マニュアル（IPMマニュアルを含む） | 業務着手前 | 承認 | 第4.2.(1)開館までの維持管理業務
|  | 42 | 空気環境測定の結果 | 作品移設前 | 確認 | 第4.2.(2)作品移設業務
|  | 43 | 作品移設業務の実施体制 | 業務着手前 | 確認 | 第4.2.(2)作品移設業務
|  | 44 | 開館準備業務 四半期報告書 | 事業報告書（事業四半期報告書）に含めて提出 | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
|  | 45 | 開館準備業務 年次報告書 | 事業報告書（事業年次報告書）に含めて提出 | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
|  | 46 | チラシ | 作成後 | 確認 | 第4.2.(3)事前広報業務
|  | 47 | パンフレット | 作成後 | 確認 | 第4.2.(3)事前広報業務
|  | 48 | 広報物の電子データ | 作成後 | 確認 | 第4.2.(3)事前広報業務
（４）維持管理業務に関する提出物
|  | No. | 提出物の名称 | 提出時期 | 県の対応 | 要求水準書の記載箇所
|  | 49 | 維持管理業務計画書 | 事業計画（長期計画・年間計画）に含めて提出 | 承認 | 第5.1.(2)業務実施の考え方
|  | 50 | 防災計画書 | 業務着手前 | 確認 | 第5.1.(7)緊急時及び災害対応
|  | 51 | 劣化・故障への対応報告 | 故障、苦情発生時の現場調査・初期対応・処置の実施後速やかに | 確認 | 第5.2.(2)設備保守管理業務
|  | 52 | 環境衛生管理業務の測定・点検実施記録 | 実施後速やかに | 確認 | 第5.2.(4)環境衛生管理業務
|  | 53 | 中長期修繕計画書 | 引渡しの30日前までに案を提出 （必要に応じて毎年更新） | 協議の上定める | 第5.2.(7)修繕業務
|  | 54 | 維持管理業務 四半期報告書 | 事業報告書（事業四半期報告書）に含めて提出 | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
|  | 55 | 維持管理業務 年次報告書 | 事業報告書（事業年次報告書）に含めて提出 | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
|  | 56 | 建物劣化調査報告書 | 事業期間終了の１年前まで | 確認 | 第5.2.（10） 事業期間終了時の引継業務
|  | 57 | 修繕計画書 | 建物劣化調査後から事業期間終了時までに要求水準を充足するよう行う修繕の実施前 | 確認 | 第5.2.（10） 事業期間終了時の引継業務
（５）運営業務に関する提出物
|  | No. | 提出物の名称 | 提出時期 | 県の対応 | 要求水準書の記載箇所
|  | 58 | 運営業務計画書 | 事業計画（長期計画・年間計画）に含めて提出 | 承認 | 第6.1.(2)業務実施の考え方
|  | 59 | 運営業務マニュアル | 業務着手前 | 承認 | 第6.1.(2)業務実施の考え方
|  | 60 | プログラムの企画・年間計画案 | 教育普及業務の実施にあたって、連絡会議での協議を行う | 協議 | 第6.2.(1)教育普及業務
|  | 61 | 作品運搬業務の実施体制 | 業務着手前 | 確認 | 第6.2.(2)作品運搬業務
|  | 62 | 運営業務 四半期報告書 | 事業報告書（事業四半期報告書）に含めて提出 | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
|  | 63 | 運営業務 年次報告書 | 事業報告書（事業年次報告書）に含めて提出 | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
（６）付帯業務に関する提出物
|  | No. | 提出物の名称 | 提出時期 | 県の対応 | 要求水準書の記載箇所
|  | 64 | 付帯業務計画書 | 事業計画（長期計画・年間計画）に含めて提出 | 承認 | 第7.1.(2)業務実施の考え方
|  | 65 | 付帯業務マニュアル | 業務着手前 | 承認 | 第7.1.(2)業務実施の考え方
|  | 66 | IPMコーディネータ及びその他法令等により必要となる資格保有者の通知 ※営業倉庫運営に必要な許認可等の写しを含む | 業務着手前 | 確認 | 第7.2業務の要求水準
|  | 67 | バグトラップデータ | 県の要望に応じて提出 | 確認 | 第7.2業務の要求水準
|  | 68 | 付帯業務 四半期報告書 | 事業報告書（事業四半期報告書）に含めて提出 | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
|  | 69 | 付帯業務 年次報告書 | 事業報告書（事業年次報告書）に含めて提出 | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務
（７）任意事業に関する提出物
|  | No. | 提出物の名称 | 提出時期 | 県の対応 | 要求水準書の記載箇所
|  | 70 | 任意事業計画書 | 任意事業開始前 | 承認 | 第8.1.(1)業務実施の考え方
|  | 71 | 任意事業報告書 | 第4四半期終了後翌月10営業日まで | 承認 | 第2.2.(2)経営に関する業務

## 別紙 提出図書一覧
別添資料16 提出資料一覧 別紙 提出図書一覧
・提出図書は、原図(Ａ１、Ａ３)及びＣＡＤデータ(オリジナルＣＡＤデータ及び dxf 形式)、ＰＤＦデータとし、図面以外の提出物(説明書、申請書等)は、ＰＤＦデータ(Microsoft Excel等のオリジナルデータがある場合は、そのデータも併せて)を提出すること。 ・提出時の体裁、部数等については、別途、県の指示によること。 ・なお、任意事業として校舎の利活用提案を行う場合は、下記図書のうち必要な図書について、県との協議の上、決定すること。 ・竣工時提出物については、県による竣工確認に必要な次の竣工図書を電子データとともに県に提出する。なお、これら竣工図書を本施設内に別途保管すること。
１ 基本設計完了時提出物
|  | No. | 分野 | 成果品の名称
（１）基本設計図書
|  | 1 | 共通 | 表紙
|  | 2 | 共通 | 案内図
|  | 3 | 共通 | 基本計画説明図
|  | 4 | 共通 | 配置図
|  | 5 | 共通 | 面積表及び求積図
|  | 6 | 建築（意匠） | 計画説明書
|  | 7 | 建築（意匠） | 仕様概要書
|  | 8 | 建築（意匠） | 仕上表
|  | 9 | 建築（意匠） | 面積表及び求積図
|  | 10 | 建築（意匠） | 配置図
|  | 11 | 建築（意匠） | 平面図（各階）
|  | 12 | 建築（意匠） | 立面図（各面）
|  | 13 | 建築（意匠） | 断面図
|  | 14 | 建築（意匠） | 矩計図（主要部詳細）
|  | 15 | 建築（意匠） | 外構・植栽計画図
|  | 16 | 建築（意匠） | 排水計画図
|  | 17 | 建築（構造） | 構造計画説明書
|  | 18 | 建築（構造） | 構造設計概要書
|  | 19 | 建築（構造） | 構造計画図
|  | 20 | 電気設備 | 電気設備計画説明書
|  | 21 | 電気設備 | 電気設備設計概要書
|  | 22 | 電気設備 | 配置図
|  | 23 | 電気設備 | 各設備系統図
|  | 24 | 電気設備 | 各階平面図（主要機器のプロット図、主要配管等のルート図程度）
|  | 25 | 電気設備 | 各階必要設備諸元表
|  | 26 | 機械設備 | 機械設備計画説明書
|  | 27 | 機械設備 | 機械設備設計概要書
|  | 28 | 機械設備 | 配置図
|  | 29 | 機械設備 | 各設備系統図
|  | 30 | 機械設備 | 各階平面図（主要機器のプロット図、主要配管等のルート図程度）
|  | 31 | 機械設備 | 各階必要設備諸元表
|  | 32 | 什器備品等 | 什器・その他備品等リスト（仕様の分かる資料を含む）
|  | 33 | 説明資料 | 意匠計画書
|  | 34 | 説明資料 | 構造計画書
|  | 35 | 説明資料 | 工事費概算書
|  | 36 | 説明資料 | ランニングコスト計算書
|  | 37 | 説明資料 | 設備負荷計算書
|  | 38 | 説明資料 | 電気・機械設備計画書
|  | 39 | 説明資料 | ユニバーサルデザイン検討書
|  | 40 | 説明資料 | 採用設備計画比較検討書
|  | 41 | 説明資料 | 近隣対策検討書
|  | 42 | 説明資料 | 工事計画書
|  | 43 | 説明資料 | 要求水準確認書
|  | 44 | 説明資料 | 事業者が実施する調査等の結果等
|  | 45 | 説明資料 | その他提案内容により必要となる説明書等
（２）透視図
|  | 46 | 透視図 | 鳥瞰図（A3：2 面）
|  | 47 | 透視図 | 外観図（提案内容に基づき県が指定する箇所、２面以上）
|  | 48 | 透視図 | 内観図（提案内容に基づき県が指定する箇所、６面以上）
（２）実施設計完了時提出物
|  | No. | 分野 | 成果品の名称
（１）実施設計図書
|  | 49 | 建築（意匠） | 表紙・図面リスト
|  | 50 | 建築（意匠） | 特記仕様書
|  | 51 | 建築（意匠） | 案内図
|  | 52 | 建築（意匠） | 配置図
|  | 53 | 建築（意匠） | 建築物概要書
|  | 54 | 建築（意匠） | 面積表及び求積図
|  | 55 | 建築（意匠） | 仕上表
|  | 56 | 建築（意匠） | 平面図（什器配置含む）
|  | 57 | 建築（意匠） | 立面図
|  | 58 | 建築（意匠） | 断面図
|  | 59 | 建築（意匠） | 矩計図
|  | 60 | 建築（意匠） | 平面詳細図
|  | 61 | 建築（意匠） | 断面詳細図
|  | 62 | 建築（意匠） | 各部詳細図
|  | 63 | 建築（意匠） | 展開図
|  | 64 | 建築（意匠） | 床伏図・天井伏図
|  | 65 | 建築（意匠） | 建具キープラン・建具表
|  | 66 | 建築（意匠） | 屋外施設設計図（外構平面図、縦横断図、各部詳細図、雨水排水計画図、植栽図）
|  | 67 | 建築（意匠） | 仮設計画図
|  | 68 | 建築（意匠） | 法チェック図
|  | 69 | 建築（意匠） | 防火区画図
|  | 70 | 建築（意匠） | 平均地盤算定図
|  | 71 | 建築（意匠） | 什器リスト
|  | 72 | 建築（構造） | 仕様書
|  | 73 | 建築（構造） | ボーリング柱状図
|  | 74 | 建築（構造） | 基礎・杭伏図
|  | 75 | 建築（構造） | 基礎梁伏図
|  | 76 | 建築（構造） | 各階伏図
|  | 77 | 建築（構造） | 軸組図
|  | 78 | 建築（構造） | 断面リスト
|  | 79 | 建築（構造） | 基礎配筋図
|  | 80 | 建築（構造） | 各階配筋図
|  | 81 | 建築（構造） | その他配筋図
|  | 82 | 建築（構造） | 鉄骨詳細図
|  | 83 | 電気設備（屋外も含む） | 表紙・図面リスト
|  | 84 | 電気設備（屋外も含む） | 特記仕様書
|  | 85 | 電気設備（屋外も含む） | 案内図
|  | 86 | 電気設備（屋外も含む） | 配置図
|  | 87 | 電気設備（屋外も含む） | 受変電設備図（機器仕様、姿図、機器配置図、単線結線図）
|  | 88 | 電気設備（屋外も含む） | 発電設備図（機器仕様、系統図、機器配置図、結線図）
|  | 89 | 電気設備（屋外も含む） | 電灯設備図（平面図、系統図、分電盤図、照明器具図）
|  | 90 | 電気設備（屋外も含む） | 動力設備図（平面図、系統図、制御盤図）
|  | 91 | 電気設備（屋外も含む） | 情報通信設備図（機器仕様、姿図、平面図、系統図、端子盤図）
|  | 92 | 電気設備（屋外も含む） | 防災・防犯設備図（機器仕様、姿図、平面図、系統図）
|  | 93 | 電気設備（屋外も含む） | 放送・テレビ共同受信設備図（機器仕様、姿図、平面図、系統図）
|  | 94 | 電気設備（屋外も含む） | 雷保護設備図（機器仕様、姿図、平面図、系統図）
|  | 95 | 電気設備（屋外も含む） | 映像・音響設備図（機器仕様、姿図、平面図、系統図）
|  | 96 | 電気設備（屋外も含む） | 電波障害対策図（機器仕様、姿図、平面図、系統図）※ある場合
|  | 97 | 電気設備（屋外も含む） | 中央監視設備図（機器仕様、姿図、平面図、系統図）
|  | 98 | 電気設備（屋外も含む） | その他設備関係図
|  | 99 | 機械設備 | 表紙・図面リスト
|  | 100 | 機械設備 | 特記仕様書
|  | 101 | 機械設備（給排水衛生ガス） | 案内図
|  | 102 | 機械設備（給排水衛生ガス） | 配置図
|  | 103 | 機械設備（給排水衛生ガス） | 各系統図
|  | 104 | 機械設備（給排水衛生ガス） | 平面図
|  | 105 | 機械設備（給排水衛生ガス） | 給排水衛生設備図（給排水、給湯、ガス、消火その他）
|  | 106 | 機械設備（給排水衛生ガス） | 詳細図（便所、機械室、上水槽、排水縦断図その他）
|  | 107 | 機械設備（給排水衛生ガス） | 機器リスト
|  | 108 | 機械設備（給排水衛生ガス） | その他設備関係図
|  | 109 | 機械設備（空気調和） | 案内図
|  | 110 | 機械設備（空気調和） | 配置図
|  | 111 | 機械設備（空気調和） | 各系統図
|  | 112 | 機械設備（空気調和） | 平面図
|  | 113 | 機械設備（空気調和） | 空気調和設備図（空調、換気、排煙、自動制御その他）
|  | 114 | 機械設備（空気調和） | 詳細図（機械室、各種機器廻りその他）
|  | 115 | 機械設備（空気調和） | 機器リスト
|  | 116 | 機械設備（空気調和） | その他設備関係図
|  | 117 | 機械設備（エレベーター） | 平面図
|  | 118 | 機械設備（エレベーター） | 詳細図（機械室、かご他）
|  | 119 | 機械設備（エレベーター） | シャフト縦断面図
|  | 120 | 機械設備（エレベーター） | 機器詳細図
|  | 120 | 機械設備 | その他必要な図面
|  | 122 | 共通 | その他必要な資料
（２）工事費内訳明細書
|  | 123 | ー | 工事費内訳明細書
（３）積算調書（数量計算書）
|  | 124 | ー | 積算調書（数量計算書）
（４）設計計算書
|  | 125 | ー | 構造計算書
|  | 126 | ー | 雨水排水流量計算書
|  | 127 | ー | 車両軌跡計画書
|  | 128 | ー | 機械設備設計計算書
|  | 129 | ー | 電気設備設計計算書
|  | 130 | ー | 設備負荷計算書
|  | 131 | ー | 省エネルギー計算書
|  | 132 | ー | LCC計算書
|  | 133 | ー | LCCO2計算書
（５）設計説明書等
|  | 134 | ー | ユニバーサルデザイン説明書
|  | 135 | ー | 環境対策説明書
|  | 137 | ー | リサイクル計画書・法的検討書
|  | 138 | ー | 室内空気中化学物質の抑制措置検討書
|  | 139 | ー | 要求水準確認書（確認に必要な資料等を含む）
|  | 140 | ー | 官公庁打合せ記録簿
|  | 141 | ー | 各種申請書類等図書
|  | 142 | ー | その他提案内容により必要となる説明書等
（６）透視図
|  | 142 | ー | 鳥瞰図（２面）
|  | 142 | ー | 外観図（提案内容に基づき県が指定する箇所、２面以上）
|  | 142 | ー | 内観図（提案内容に基づき県が指定する箇所、６面以上）
３.竣工時提出物
|  | No. | 分野 | 成果品の名称
|  | 146 | ー | 鍵および工具等引渡書
|  | 147 | ー | 工事完了届
|  | 148 | ー | 工事竣工写真
|  | 149 | ー | 工事記録写真
|  | 150 | ー | 竣工図（建築）一式
|  | 151 | ー | 竣工図（電気設備）一式
|  | 152 | ー | 竣工図（機械設備）一式
|  | 153 | ー | 施工図一式
|  | 154 | ー | 検査試験成績書
|  | 155 | ー | 保守点検仕様書
|  | 156 | ー | 取扱説明書
|  | 157 | ー | 保証書
|  | 158 | ー | 確認通知書（計画変更があった場合の計画変更通知書を含む）
|  | 159 | ー | 建築基準法に基づく検査済証・中間検査済証（中間検査を受けた場合）
|  | 160 | ー | 建築基準法の規定により必要な届出書の副本
|  | 161 | ー | 建築士法に基づく工事監理報告書
|  | 162 | ー | 消防法に基づく検査済証
|  | 163 | ー | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定通知書
|  | 164 | ー | 人にやさしいまちづくり条例に基づく認定通知書
|  | 165 | ー | VOC等分析試験報告書
|  | 166 | ー | 建設廃棄物処理実績報告書（マニフェストＥ表の写し）
|  | 167 | ー | 完了検査調書（事業者によるもの）
|  | 168 | ー | 建設業退職金共済証紙使用内訳書
|  | 169 | ー | 上記以外に必要な検査済証・届出書・報告書等
|  | 170 | ー | 機器リスト
|  | 171 | ー | 什器・その他備品等リスト
|  | 172 | ー | 什器・その他備品等カタログ
|  | 173 | ー | 施設の保全に関する資料
|  | 174 | ー | 諸官公庁協議議事録
|  | 175 | ー | 工事日誌
|  | 176 | ー | その他必要図書