愛知県地域保健医療計画の見直しについて

１　趣旨

愛知県地域保健医療計画（以下「医療計画」という。）を全面的に見直し、次期医療計画を令和６年３月を目途に公示する。

２　計画期間

令和６(2024)年度から令和１１(2029)年度まで（６年間）

３　見直し方針（令和４年11月28日開催の医療審議会で了承）

今年度末に提示される予定の国の医療計画作成指針等踏まえ、見直し作業を進める。

(1)  次期医療計画は、引き続き計画本文及び別表(医療計画に記載されている

医療機関名)で作成する。

(2)　現在作成している２次医療圏ごとの医療圏保健医療計画（以下「医療圏

計画」という。）は、計画本文に統合し、一項目とする。

＜統合による主な見直しポイント＞ ・医療圏計画の内容に図表を取り込むなど、記載内容を精査し、県民にわかりやすい計画を作成する。 ・なお、統合した場合においても、具備される内容に変更はない。 ⇒医療圏計画について、記載内容の簡略化を図るなど、わかりやすい計画とする。

(3)　医療計画の記載事項に新興感染症発生・まん延時における医療を追加し、６事業とする。

＜都道府県における医療計画策定にあたっての基本的考え方・対応の方向性（案）＞ (厚生労働省 令和4年12月9日 医療計画の見直し等に関する検討会 抜粋) ① 医療計画策定にあたっての基本的な考え方 ○ 都道府県において、平時から予防計画・医療計画により、感染症発生・まん延時の、地域における医療機関の役割分担を明らかにしながら、感染症医療提供体制の確保と通常医療提供体制の維持を図る。 ・医療計画においては、感染症医療提供体制の確保と、通常医療提供体制の維持について記載する。 （予防計画においては、感染症医療提供体制のほか、検査・保健体制の確保等について記載する。） ・医療計画策定の参考のため、指針において、都道府県や医療機関の平時及び感染症発生・まん延時における基本的取組を記載する。 ・感染症発生・まん延時における５疾病等の通常医療提供体制の維持については別途、議論・とりまとめが行われているが、共通となる考え方等は新興感染症発生・まん延時における医療の項目に適宜記載する。 ② 想定する感染症について ○ 対応する新興感染症は、感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本とする。 ○ 計画の策定にあたっては、感染症に関する国内外の最新の知見を踏まえつつ、一定の想定を置くこととし、まずは現に対応しており、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナへの対応を念頭に取り組む。その際、新型コロナ対応において、感染状況のフェーズを設定し対応していることを踏まえ、フェーズに応じた取組とする。 なお、実際に発生・まん延した感染症が、事前の想定とは大きく異なる事態となった場合は、その感染症の特性に合わせて協定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行う。

(4)　構想区域や老人福祉圏域等を考慮しながら、２次医療圏の設定について検討を行う。

(5)　基準病床数について、国が新たに示す算定方法に基づき見直しを行う。

(6)　現行の県医療計画をベースにデータや「現状」の時点修正等を行い、必要に応じて「課題」や「今後の方策」、「指標」について見直しを行う。

(7)　次期医療計画と同時改定される介護保険事業（支援）計画との整合性を図る。

(8)　外来医療計画の推進及び医師確保計画の推進について、計画の見直しを行う。

４　調査

(1)　患者一日実態調査

基準病床数算定のため、県内医療機関の入院患者の受療動向を調査する。

(2)　その他

県内医療機関の医療機能について基礎的な情報を得るため、愛知県医療機能情報システム（あいち医療情報ネット）及び病床機能報告結果を活用する。

５　見直し体制

| 区 分 | 組 織 |
| --- | --- |
| 計画 | 愛知県医療審議会（医療計画見直しの諮問・答申） |
| 県全体 | 愛知県医療審議会医療体制部会（県計画見直しの審議・検討） |
| 圏域 | 圏域保健医療福祉推進会議（各圏域内容見直しの審議・検討） 同医療計画策定委員会（各圏域内容案の作成） |

６　スケジュール（予定）

| 年月 | 県全体 | 圏 域 | 調査 |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和４(2022)年 １１月 | 医療審議会 （諮問等） |  |
| １２月 |  |  |  |
| 令和５(2023)年 １月 |  |  |  |
| ２月 | 医療体制部会（計画の基本方針・構成等の検討） | ・圏域保健医療福祉推進会議（医療計画策定委員会の設置） ・医療計画策定委員会 （圏域項目の構成等の検討） |  |
| ３月 | 医療審議会（計画の基本方針・構成等の決定） |  |  |
| 令和５(2023)年 ４月 |  |  | 医療情報システム 集計 |
| ５月 |  |  |  |
| ６月 |  | ・医療計画策定委員会 ・圏域保健医療福祉推進会議【適宜開催】 （圏域項目の内容等の検討) |  |
| ７月 | 医療体制部会 （素案検討） |  | 患者一日実態調査 集計 |
| ８月 |  |  |  |
| ９月 |  |  |  |
| １０月 | 医療体制部会 （試案検討） |  |
| １１月 | 医療審議会 （原案の決定） |  |
| １２月 |  |  |  |
| 令和６(2024)年 １月 | 市町村、関係団体へ 意見照会・ パブリックコメント |  |  |
|  |  | ・医療計画策定委員会 ・圏域保健医療福祉推進会議（圏域項目(原案)の修正） |  |
| ２月 | 医療体制部会 （修正原案→案） |  |  |
| ３月 | 医療審議会（答申） |  |  |

現行の愛知県地域保健医療計画の概要について

１　根拠

医療法（昭和23年７月30日）

第５章　医療提供体制の確保　第一節　基本方針（第30条の３）

第二節　医療計画（第30条の４～12）

２　計画期間

平成30(2018)年度から令和５(2023)年度までの６年間

３　体系図

# Text boxes

資料4-1

圏域項目(原案)の提出

8月末日

参考

・計画の背景、目的

・計画の推進

（基本方針）

総　論

計画の基本理念

医療圏保健

医療計画

(2次医療圏単位)

医療提供体制

の整備

○保健医療従事者の確保・資質の向上及び人材の有効活用

○疾病予防等の保健対策の推進・生涯を通じた健康づくりの支援

○医療機関の機能分担、業務連携の推進・効率的な医療提供体制の確立

保健医療施設の

整備目標

保健医療施設等

の概況

基準病床数

医療圏

・病診連携等推進対策

・高齢者保健医療福祉対策

・薬局の機能強化と推進対策

・保健医療情報システム

・医療安全対策

・血液確保対策

・健康危機管理対策

・医師確保計画の推進

・歯科医師、薬剤師

・看護職員

・理学療法士、作業療法士、その他

保健医療従事者

の確保対策

・プライマリ・ケアの推進

・在宅医療の提供体制の整備

在宅医療対策

へき地保健医療対策

・小児医療対策

・小児救急医療対策

・小児がん対策

・がん対策

・脳卒中対策

・心筋梗塞等の心血管疾患対策

・糖尿病対策

・精神保健医療対策

・移植医療対策

・難治性疾患・アレルギー疾患対策

・感染症・結核対策

・歯科保健医療対策

・２次３次医療の確保

・公的病院等の役割を踏まえた医療機関

相互の連携のあり方

・地域医療支援病院の整備目標

・保健施設の基盤整備

・周産期医療対策

・母子保健事業

小児医療対策

周産期医療対策

災害医療対策

救急医療対策

機能を考慮した

医療提供施設の

整備目標

・保健医療施設の状況

・受療動向

外来医療計画の推進

地域医療構想の推進

地域の概況

医療圏及び

基準病床数等

その他医療を提供

する体制の確保に

関し必要な事項

・地勢及び交通

・人口及び人口動態